Приложение № 1 к приказу

УО Орловского района

от 26.03.2021 № 113

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по реализации проекта адресной методической помощи «500+»**

**в общеобразовательных организация Орловского района**

**на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Ответственный за реализацию |
| 1 | Информирование руководителей школ, участниц проекта «500+» | Январь 2021 | УО |
| 2 | Участие в анкетировании участников образовательных отношений в школах, участницах проекта «500+» для формирования рисковых профилей | Февраль 2021 | ОО |
| 3 | Участие муниципального координатора, руководителей школ, участниц проекта «500+», в областных и федеральных семинарах, вебинарах | В течение 2021 года | УО, ОО |
| 4 | Собеседование с руководителями школ, участниц проекта «500+», о результатах анкетирования и выявления рисковых профилей школ | Февраль 2021 | УО |
| 5 | Координация комплекса мероприятий по оказанию помощи школам, участницам проекта «500+», в рамках реализации проекта «500+» | С 09.03 – 12 03.2021 | УО, ОО |
| 6 | Координация работы координаторов и ОО | В течение 2021 года | УО |
| 7 | Организация первичного посещения кураторами школ, участниц проекта «500+» | Февраль 2021 | УО, ОО |
| 8 | Работа школьных координаторов и кураторов проекта «500+» в системе ИС МЭДК | Март-декабрь 2021 | ОО |
| 9 | Посещение кураторами школ, участниц проекта «500+» | Ежемесячно, в течение года | УО |
| 10 | Методическая поддержка школ, участниц проекта «500+», в разработке программ развития и дорожных карт.  Определение возможностей и направлений реализации программ развития ОО по достижению позитивных изменений | До 31.03.2021 | УО, ОО |
| 11 | Совещание с руководителями районных методических объединений учителей-предметников с целью методического сопровождения педагогических работников с учетом исследований компетенций учителей | 24.03.2021 | УО, ОО, РМК |
| 12 | Заседание рабочей группы УО Орловского района «Первичный мониторинг дорожных карт по достижению позитивных результатов в рамках рисковых профилей» | 25.03.2021 | УО, ОО |
| 13 | Реализация различных форм наставничества в решении вопросов качества образования в соответствии с выявленными рисковыми профилями | В течение 2021 года | УО, ОО |
| 14 | Контроль размещения школами, участницами проекта «500+», программ развития и дорожных карт в ИС МЭДК | 25.04.2021 | УО |
| 15 | Проведение методических дней в ОО для посещения уроков, проведения консультаций, работы с родителями (законными представителями) | Май-декабрь 2021 | РМК |
| 16 | Организация участия в региональных, муниципальных мониторинговых исследованиях качества образования и всероссийских проверочных работах общеобразовательных организаций Орловского района | в течение 2021 года | УО, ОО |
| 17 | Совещание по итогам региональных, мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ | Июнь, ноябрь 2021 | УО, ОО |
| 18 | Мониторинг наступления позитивных изменений в школах, участницах проекта «500+» (2 этап) | 15.08 – 15.11.2021 | УО, ОО |
| 19 | Открытие Центра образования естественно-научного и технического профилей «Точка роста». Использование возможностей Центра для преодоления рисковых профилей школ, участниц проекта «500+» | Сентябрь – декабрь 2021 | ОО |
| 20 | Заседание рабочей группы УО Орловского района «Результаты реализации плана мероприятий (дорожных карт) (ОО, УО) по достижению позитивных результатов в рамках рисковых профилей. Формирование предложений в план мероприятий (дорожную карту) на 2022 год» | Декабрь 2021 | УО, ОО |