Приложение №1 к приказу

УО Орловского района

от 25.02.2020 №81

**Муниципальная дорожная карта реализации проекта**

**Адресной методической помощи 500+ (на 2022 год)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Муниципальный показатель реализации** |
| **1. Организационное сопровождение проекта** | | | |
| 1.1 | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | Декабрь 2021 |  |
| 1.2 | Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | январь-февраль 2022 |  |
| 1.3 | Разработка муниципальных дорожных карт по реализации Проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием | март-апрель 2022 |  |
| 1.4 | Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты | сентябрь 2022 |  |
| 1.5 | Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты Проекта 500+ | май-июнь 2022 |  |
| 1.6 | Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) | сентябрь 2022 |  |
| 1.7 | Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей обучающихся 6 и 9 классов) | январь-февраль 2022 |  |
| 1.8 | Создание муниципальной методической группы | февраль 2022 |  |
| 1.9 | Заседание муниципальной методической группы | 31 марта 2022 |  |
| 1.10 | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закреплёнными кураторами с целью оказания методической помощи  1 этап  2 этап | 2022  февраль-май  август-ноябрь |  |
| 1.11 | Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных (ИС МЭДК) | февраль-декабрь  2022 |  |
| 1.12 | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап)  (2 этап) | 2022  май  ноябрь |  |
| 1.13 | Заседание муниципальной методической группы | сентябрь 2022 |  |
| 1.14 | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области, обсуждение плана работы на 2023 год | декабрь  2022 |  |
| 2. Информационное сопровождение Проекта 500+ | | | |
| 2.1 | Участие в установочных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта | февраль 2022 |  |
| 2.2 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | март 2022 |  |
| 2.3 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | апрель 2022 |  |
| 2.4 | Участие в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» | май 2022 |  |
| 2.5 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | июнь 2022 |  |
| 2.6 | Участие в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)» | сентябрь 2022 |  |
| 2.7 | Участие в региональном вебинаре с кураторами школ- участниц Проекта  500+ «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+» | октябрь 2022 |  |
| 2.8 | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ информационной страницы Проекта 500+ | 21 февраля-24 марта |  |
| 2.9 | Постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия) | февраль 2022 |  |
| 2.10 | Организационно-технологическое сопровождение школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.)  (первый этап)  (второй этап) | 2022  август  ноябрь-декабрь |  |
| 2.11 | Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+ | декабрь 2022 |  |
| 3. Методическое сопровождение проекта 500+ | | | |
| 3.1 | Работа сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области (далее – Сообщество), которое представляет собой  некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности | на постоянной основе с сентября 2020 |  |
| 3.2 | Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога | март-апрель  2022 |  |
| 3.3 | Разработка методических рекомендаций по созданию унифицированных шаблонов отчетных документов для ОО Проекта 500+ | апрель-май  2022 |  |
| 3.4 | Проведение консультаций для руководителей и координаторов школ-участниц программ антирисковых мер и среднесрочных программ развития ОО | март-апрель 2022  сентябрь-октябрь 2022 |  |
| 3.5 | Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | до 25 мая 2022 |  |
| 3.6 | Мониторинг 2 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | до 21.10.2022 |  |
| 4. Проведение образовательных мероприятий | | | |
| 4.1 | Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» | 1 марта-14 апреля  2022 |  |
| 4.2 | Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях | в течение учебного года |  |
| 4.3 | Организация и проведение курсовой подготовки учителей-предметников | в течение учебного года | Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации |