**Отчет о работе муниципального координатора по проекту Адресной методической помощи 500+**

**(за 1 полугодие 2022 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Описание действий** | **Срок реализации** | **Отчет о реализации** | **Ссылка** |
| 1. Организационное сопровождение проекта | | | |  |
| 1.1 | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | декабрь-2021  январь-2022 | Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+. Приказ УО Орловского района от 14.12.2021 №577 «О назначении кураторов и школьных координаторов»; Приказ минобразования Ростовской области от 12.01.2022 №13 «О назначении координаторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» | <https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=253>  <https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=254> |
| 1.2 | Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | январь-февраль 2022 | Назначены кураторы для всех школ-участниц Орловского района Проекта 500+. Приказ минобразования Ростовской области от 09.02.2022 №111 «О назначении кураторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году» | <https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=254> |
| 1.3 | Разработка муниципальной дорожной карты по реализации Проекта 500+ и размещение на сайте муниципальных органов управления образованием | март-апрель 2022 | Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана, организована работы муниципальной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ в 1 полугодии 2022; приказ УО Орловского района от 25.02.2022 №81 «О реализации проекта Адресной методической помощи 500+» | <https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=253> |
| 1.4 | Подготовка отчета о реализации муниципальной дорожной карты Проекта 500+ | май-июнь 2022 | Отчеты по 1 этапу размещены в ИС МЭДК и официальных сайтах школ | <https://bistrsosh.ru/proekt-500>  <https://volochaevskaya.rostovschool.ru/?section_id=70> |
| 1.5 | Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей обучающихся 6 и 9 классов) | январь-февраль 2022 | Школы прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ |  |
| 1.6 | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закреплёнными кураторами с целью оказания методической помощи  1 этап | февраль-май 2022 | Организовано посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки согласно графику посещения | <https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=242> |
| 1.7 | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап) | май 2022 | Отчеты кураторов по реализации Проекта 500 + подготовлены | <https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=242> |
| 2. Информационное сопровождение Проекта 500+ | | | |  |
| 2.1 | Участие в установочных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта | февраль 2022 | Организовано 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+ | <https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god> |
| 2.2 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | март 2022 | Организовано 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+ | <https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god> |
| 2.3 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | апрель 2022 | Организовано 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+ | <https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god> |
| 2.4 | Участие в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» | май 2022 | Организовано 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+ | <https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god> |
| 2.5 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | июнь 2022 | Организовано 100% участие участников Проекта 500+ в вебинаре по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области | <https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god> |
| 2.6 | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ информационной страницы Проекта 500+ | 21 февраля-24 марта | Школами-участницами на сайтах ОО созданы страницы для освещения работы по Проекту 500+. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | <https://bistrsosh.ru/proekt-500>  <https://volochaevskaya.rostovschool.ru/?section_id=70> |
| 2.7 | Постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия) | февраль | Муниципальным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+» |  |
| 3. Методическое сопровождение проекта 500+ | | | |  |
| 3.1 | Организация участия в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате). | 25 и 26 апреля 2022 | Организовано участие 100% участников Проекта 500+ в стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы по изучению уникальных муниципальных практик в рамках реализации Проекта) | <https://ripkro.ru/news/5533/> |
| 3.2 | Проведение методических консультаций со школами-участницами по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю | март-апрель  2022 | График проведения консультаций подготовлен, реестр унифицированных форм отчетных документов по каждому рисковому профилю направлен в помощь школам Проекта 500+ |  |
| 3.5 | Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | До 25 мая 2022 | Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК. Проведена содержательная экспертиза документов | <https://bistrsosh.ru/proekt-500>  <https://volochaevskaya.rostovschool.ru/?section_id=70> |
| 4. Проведение образовательных мероприятий | | | |  |
| 4.1 | Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» | 1 марта-14 апреля | Пройдено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» (10 чел.) |  |