|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богуш А.С.  Начальник Управления образования Орловского района  Штамп ЭЦП |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ЗА 2 КВАРТАЛ 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)6 | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня образования к 2030 году до 81,7 процента» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | зеленый | Показатель 1.1. Уровень образования | ГП РО,  МП | возрастание | процентов | Х | Х | Х | Указ Президента Российской Федерации  от 04.02.2021  № 68  «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации  от 01.10.2021  № 2765-р,Решение Собрания депутатов Орловского района от 27.12.2018 "173 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развитияОрловского района до 2030 года" | 74,5 | 74,5 | отсутствует |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 30,0 процента» | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | зеленый | Показатель 2.1. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей | ГП РО,  МП | возрастание | процентов | Х | Х | Х | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р, постановление Правительства Ростовской области [от 26.12.2018 № 864](https://www.donland.ru/documents/10066/) «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года», Решение Собрания депутатов Орловского района от 27.12.2018 "173 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развитияОрловского района до 2030 года" | 41,8 | 41,8 | отсутствует |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,    тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | [Процент исполнения, (6)/(3)\*100](file:///C:\Users\User\Desktop\МП,%20План%20реализации\Новая%20МП%20на%202025\ОТЧЕТ%20по%20МП%202025\за%201%20полугодие%202025\отчет%20за%202кв.2025.xlsx#RANGE!_ftn1) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | [Лимиты бюджетных обязательств](file:///C:\Users\User\Desktop\МП,%20План%20реализации\Новая%20МП%20на%202025\ОТЧЕТ%20по%20МП%202025\за%201%20полугодие%202025\отчет%20за%202кв.2025.xlsx#RANGE!_ftn2) | [Принятые бюджетные обязательства](file:///C:\Users\User\Desktop\МП,%20План%20реализации\Новая%20МП%20на%202025\ОТЧЕТ%20по%20МП%202025\за%201%20полугодие%202025\отчет%20за%202кв.2025.xlsx#RANGE!_ftn3) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа Орловского района "Развитие образования" (всего),* | 796 275,50 | 796 275,50 | 796 275,50 |  | 389 027,00 | 48,86 |  |
| *в том числе:* |
| Бюджет Орловского района (всего), из них: | 796 275,50 | 796 275,50 | 796 275,50 |  | 389 027,00 | 48,86 |  |
| местный бюджет | 264 018,60 | 264 018,60 | 264 018,60 |  | 130 414,50 | 49,40 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | 532 256,90 | 532 256,90 | 532 256,90 |  | 258 612,50 | 48,59 |  |
| федерального бюджета | 50 870,10 | 50 870,10 | 50 870,10 |  | 28 943,90 | 56,90 |  |
| областного бюджета | 481 386,80 | 481 386,80 | 481 386,80 |  | 229 668,60 | 47,71 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальный проект "Педагоги и наставники" (всего), в том числе: | 37 998,70 | 37 998,70 | 37 998,70 |  | 22 989,50 | 60,50 |  |
| Бюджет Орловского района (всего), из них: | 37 998,70 | 37 998,70 | 37 998,70 |  | 22 989,50 | 60,50 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | 37 998,70 | 37 998,70 | 37 998,70 |  | 22 989,50 | 60,50 |  |
| федерального бюджета | 37 941,80 | 37 941,80 | 37 941,80 |  | 22 956,30 | 60,50 |  |
| областного бюджета | 56,90 | 56,90 | 56,90 |  | 33,20 | 58,35 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальный проект "Все лучшее детям" (всего), в том числе: | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |  | 741,40 | 22,47 |  |
| Бюджет Орловского района (всего), из них: | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |  | 741,40 | 22,47 |  |
| местный бюджет | 151,80 | 151,80 | 151,80 |  | 34,10 | 0,00 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | 3 148,20 | 3 148,20 | 3 148,20 |  | 707,30 | 22,47 |  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| областного бюджета | 3 148,20 | 3 148,20 | 3 148,20 |  | 707,30 | 22,47 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Иной муниципальный проект "Современные образовательные организации" (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет Орловского района (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, образовательных организациях» (всего), в том числе: | 730 832,40 | 730 832,40 | 730 832,40 |  | 354 677,80 | 48,53 |  |
| Бюджет Орловского района (всего), из них: | 730 832,40 | 730 832,40 | 730 832,40 |  | 354 677,80 | 48,53 |  |
| местный бюджет | 244 569,70 | 244 569,70 | 244 569,70 |  | 121 342,80 | 49,61 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | 486 262,70 | 486 262,70 | 486 262,70 |  | 233 335,00 | 47,99 |  |
| федерального бюджета | 12 928,30 | 12 928,30 | 12 928,30 |  | 5 987,60 | 46,31 |  |
| областного бюджета | 473 334,40 | 473 334,40 | 473 334,40 |  | 227 347,40 | 48,03 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования системы образования Орловского района" (всего), в том числе: | 24 144,40 | 24 144,40 | 24 144,40 |  | 10 618,30 | 43,98 |  |
| Бюджет Орловского района (всего), из них: | 24 144,40 | 24 144,40 | 24 144,40 |  | 10 618,30 | 43,98 |  |
| местный бюджет | 19 297,10 | 19 297,10 | 19 297,10 |  | 9 037,60 | 46,83 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | 4 847,30 | 4 847,30 | 4 847,30 |  | 1 580,70 | 32,61 |  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| областного бюджета | 4 847,30 | 4 847,30 | 4 847,30 |  | 1 580,70 | 32,61 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |