|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы "Развитие образования"

по итогам первого квартала 2025 года

 Муниципальная программа Орловского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Орловского района от 28.11.2018 № 855. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 780 104,20 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 780 104,20 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого квартала 2025 года составило 186325,1 тыс. рублей или 24,2 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Орловского района "Развитие образования" включает в себя следующие структурные элементы:

- Муниципальный проект – «Педагоги и наставники»;

- Муниципальный проект - "Все лучшее детям";

-Иной муниципальный проект «Современные образовательные организации»;

-Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, образовательных организациях»;

- Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования системы образования Орловского района".

 В рамках муниципальной программы Орловского района «Развитие образования» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателя муниципальной программы. Достижение плановых показателей муниципальной программы запланировано на конец года.

1. На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 37 998,70 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 37 998,70 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого квартала 2025 года составило 10 208,70 тыс. рублей или 26,87 процента.

В рамках муниципального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

 Достижение задач муниципального проекта «Педагоги и наставники» оценивается на основании 9 контрольных точек.

 По итогам первого квартала 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 3, в установленный срок – 3, с нарушением установленного срока – 0.

 Завершенные контрольные точки:

- Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на 2025год (контрольная точка 1.1.1);

- Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района на проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в соответствии с лимитами бюджетных обязательств (контрольная точка 1.1.2);

- Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ростовской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", Муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на 2025 год (контрольная точка 1.2.1);

- Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в соответствии с лимитами бюджетных обязательств (контрольная точка 1.2.2);

- Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно на 2025 год (контрольная точка 2.1.1);

- Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно в соответствии с лимитами бюджетных обязательств (контрольная точка 2.1.2).

 Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

2. На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Все лучшее детям» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3 300,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 300,00 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого квартала 2025 года составило 0,00 рублей или 0,00 процентов.

 В рамках муниципального проекта «Все лучшее детям» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года.

 Достижение задач муниципального проекта «Все лучшее детям» оценивается на основании 7 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0.

 Завершенные контрольные точки:

- Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на оснащение предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)" на 2025 год (контрольная точка 1.1.1).

 Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

3. На реализацию мероприятий (результатов) иного муниципального проекта «Современные образовательные организации» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого квартала 2025 года составило 0,00 тыс. рублей или 0,00процентов.

 В рамках иного муниципального проекта «Современные образовательные организации» предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано в 2026 году.

4. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, образовательных организациях» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено

714 753,10 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 714 753,10 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого квартала 2025 года составило 171692,1 тыс. рублей или 24,02 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, образовательных организациях» в 2025 году предусмотрено 6 мероприятий (результатов), выполнение которых запланировано на конец года*.*

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, образовательных организациях» оценивается на основании 20 контрольных точек.

По итогам I квартала 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0.

Завершенные контрольные точки:

- Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (контрольная точка 1.1.1);

- Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (контрольная точка 2.1.1);

- Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2025 год (контрольная точка 3.1.1);

- Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях  на 2025 год(контрольная точка 3.2.1);

- Заключены соглашения о представлении из бюджета Орловского района субсидии на бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции, а также для детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания на 2025 год (контрольная точка 3.3.1);

- Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов на 2025 год (контрольная точка 4.1.1).

Достижение 14 контрольных точек запланировано до конца года.

 5. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Орловского района» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено

24 052,40 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 24 052,40 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого квартала 2025 года составило

4 424,3 тыс. рублей или 18,39 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Орловского района» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года*.*

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Орловского района» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам I квартала 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 0.

Завершенные контрольные точки:

- Проведены мероприятия по выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью (контрольная точка 1.1.1);

 - Обеспечена оплата труда работников Управления образования Орловского района (контрольная точка 2.1.1.);

 - Соглашение  между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2025 год (контрольная точка 2.2.1);

- Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 и частью 2 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области на 2025 год (контрольная точка 2.3.1).

 Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

 В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Зам.главного бухгалтера

Управления образования

Орловского района Г.Ю.Рубенян