ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Педагоги и наставники»

- Основные положения

| Наименование муниципального проекта | Педагоги и наставники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Педагоги и наставники | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Михайлова Наталья Михайловна | заместитель главы Администрации Орловского района по социальным вопросам |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Богуш Александр Сергеевич | начальник Управления образования Орловского района |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Цеброва Галина Александровна | заместитель начальника Управления образования Орловского района |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Ростовской области и муниципальными программами (комплексными программами) Орловского района | Государственная программа (комплексная) Ростовской области | Развитие образования |  |  |
|  | Муниципальная программа Орловского района | Развитие образования |  |  |

2.Влияние на достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1. | Повышение уровня образования к 2030 году до 81,7 процента |
| 1.1. | Уровень образования |
| 2. | Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 44,45 процента |
| 2.1. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей |

3. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период (год) |  |  |  |  | Признак реализации возрастания/ убывания | Информационная система (источник данных) | Связь с муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | дата | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |  |
| 1. | Сформирована система организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ФУ | единица | - | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | возрастающий | нет | муниципальная программа Орловского района |
| 1.2. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | ФУ | человек | - | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | возрастающий | нет | муниципальная программа Орловского района |
| 2. | Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество педагогических работников образовательных организаций, обеспеченных выплатами денежного вознаграждения за классное руководство | ФУ | единица | - | 2023 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | возрастающий | нет | муниципальная программа Орловского района |

4. План достижения показателей муниципального проекта в 2026году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  | IV квартал |  |
| 1. | Сформирована система организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ФУ | единица | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |
| 1.2. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | ФУ | человек | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |
| 2. | Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество педагогических работников образовательных организаций, обеспеченных выплатами денежного вознаграждения за классное руководство | ФУ | единица | 217 | 217 |  | 217 | 217 | 217 |

5. Мероприятия(результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальной программы Орловского района | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период (год) |  |  |  |  | Тип результата | Признак реализации возрастания/ убывания | Связь с показателем муниципального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | Связь с государственной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 1. | Сформирована система организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | - | единица | - | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Выплата произведена | возрастающий |  | Нет | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Государственная программа Ростовской области "Развитие образования" |
| 1.2. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | - | человек | - | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Выплата произведена | возрастающий |  | Нет | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Государственная программа Ростовской области "Развитие образования" |
| 2. | Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций; обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | - | единица | - | 2023 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | Выплата произведена | возрастающий |  | Нет | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Государственная программа Ростовской области "Развитие образования" |

6. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1. | Сформирована система организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию ивзаимодействию с детскимиобщественнымиобъединениями в общеобразовательных организациях | ### 2844,7 |  | ### 2741,8 | ### 2805,4 | ### 2840,2 |  | ### 0,0 | ### 11232,1 |
| 1.1.1. | бюджет Орловского района | ### 2844,7 |  | ### 2741,8 | ### 2805,4 | ### 2840,2 |  | ### 0,0 | ### 11232,1 |
| 1.1.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | ### 2844,7 |  | ### 2741,8 | ### 2805,4 | ### 2840,2 |  | ### 0,0 | ### 11232,1 |
| 1.1.2.1. | федерального бюджета | ### 2787,8 |  | ### 2686,9 | ### 2721,2 | ### 2755,0 |  | ### 0,0 | ### 10950,9 |
| 1.1.2.2. | областного бюджета | ### 56,9 |  | ### 54,9 | ### 84,2 | ### 85,2 |  | ### 0,0 | ### 281,2 |
| ### 1.1.3. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| ### 1.2. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ### 1249,9 |  | ### 1249,9 | ### 1249,9 | ### 1249,9 |  | ### 0,0 | ### 4999,6 |
| 1.2.1. | бюджет Орловского района | ### 1249,9 |  | ### 1249,9 | ### 1249,9 | ### 1249,9 |  | ### 0,0 | ### 4999,6 |
| 1.2.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | ### 1249,9 | ### 1249,9 |  | ### 1249,9 | ### 1249,9 |  | ### 0,0 | ### 4999,6 |
| 1.2.2.1. | федерального бюджета | ### 1249,9 | ### 1249,9 |  | ### 1249,9 | ### 1249,9 |  | ### 0,0 | ### 4999,6 |
| 1.2.2.2. | областного бюджета | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 1.2.3. | местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 2. | Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций; обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | ### 33904,1 | ### 33857,2 |  | ### 33857,2 | ### 35419,6 | ### 0,0 |  | ### 137038,1 |
| 2.1.1. | бюджет Орловского района | ### 33904,1 | ### 33857,2 |  | ### 33857,2 | ### 35419,6 | ### 0,0 |  | ### 137038,1 |
| 2.1.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | ### 33904,1 | ### 33857,2 |  | ### 33857,2 | ### 35419,6 | ### 0,0 |  | ### 137038,1 |
| 2.1.2.1. | федерального бюджета | ### 33904,1 | ### 33857,2 |  | ### 33857,2 | ### 35419,6 | ### 0,0 |  | ### 137038,1 |
| 2.1.2.2. | областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| ### 2.1.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе |  | ### 37998,7 | ### 37848,9 |  | ### 37912,5 | 39509,7 | 0,0 |  | 153269,8 |
| бюджет Орловского района |  | ### 37998,7 | ### 37848,9 |  | ### 37912,5 | 39509,7 | 0,0 |  | 153269,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: |  | ### 37998,7 | ### 37848,9 |  | ### 37912,5 | 39509,7 | 0,0 |  | 153269,8 |
| федерального бюджета |  | ### 37941,8 | ### 37794,0 |  | 37828,3 | 39424,5 | 0,0 |  | 152988,6 |
| областного бюджета |  | ### 56,9 | ### 54,9 |  | 84,2 | 85,2 | 0,0 |  | 281,2 |
| местный бюджет |  | ### 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

7. План исполнения бюджета Орловского района в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | На конец 2026 года (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1. | Сформирована система организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечена деятельностьсоветников директора по воспитанию ивзаимодействию с детскими общественнымиобъединениями в общеобразовательных организациях | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,6 | 2741,8 |
| 1.2. |  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 312,4 | 312,4 | 312,7 | 312,7 | 1249,9 |
| 2. | Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций; обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | 8464,3 | 8464,3 | 8464,3 | 8464,3 | 33857,2 |
| ИТОГО: |  |  | 9462,1 | 9462,1 | 9462,1 | 9462,6 | 37848,9 |

8. Дополнительная информация

Список сносок: 1 значение показателя будет скорректировано по итогам заключения соглашения (дополнительного соглашения) к соглашению о реализации на территории Орловского района государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (в разделе 2).

Приложение 1

к паспорту муниципального проекта "Педагоги и наставники"

План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид документа и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники |  | последователи |  |  |  |  |
| 1. | Сформирована система организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" | 01.01.2026 | 31.12.2028 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местномубюджету на проведение мероприятия пообеспечениюдеятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию сдетскими общественными объединениямина 2026год" (включено в реестр соглашений) | Х | 28.01.2026 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района на проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | Х | 15.12.2026 |  | 1.1.1. |  | 1.1.2. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Расходное расписание | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 2026 год» | Х | 20.01.2027 |  | 1.1.2. |  | 1.1.3. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Отчет | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию сдетскими общественными объединениями на 2027 год" (включено в реестр соглашений) | Х | 28.01.2027 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района на проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | Х | 15.12.2027 |  | 1.1.4. |  | 1.1.5. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Расходное расписание | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 2027 год» | Х | 20.01.2028 |  | 1.1.5. |  | 1.1.6. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Отчет | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 1.1.7. | Контрольная точка "Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию сдетскими общественными объединениями на 2028 год" (включено в реестр соглашений) | Х | 28.01.2028 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 1.1.8. | Контрольная точка «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района на проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | Х | 15.12.2028 |  | 1.1.7. |  | 1.1.8. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Расходное расписание | Х |
| 1.1.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 2028 год» | Х | 28.01.2029 |  | 1.1.8. |  | 1.1.9. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Отчет | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | 01.01.2026 | 31.12.2028 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ростовской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", Муниципальных общеобразовательн ых организаций и профессиональных образовательных организаций на 2026 год" (включено в реестр соглашений) | Х | 28.01.2026 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ростовской области местному бюджету | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | Х | 15.12.2026 |  | 1.2.1. |  | 1.2.2. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Расходное расписание | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на проведение мероприятий на проведение мероприятий по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2026 год» | Х | 20.01.2027 |  | 1.2.2. |  | 1.2.3. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Отчет | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 1.2.4. | Контрольная точка " Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ростовской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", Муниципальных общеобразовательн ых организаций и профессиональных образовательных организацийна 2027 год" (включено в реестр соглашений) | Х | 28.01.2027 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ростовской области местному бюджету | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | Х | 15.12.2027 |  | 1.2.4. |  | 1.2.5. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Расходное расписание | Х |
| 1.2.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на проведение мероприятий на проведение мероприятий по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2027 год» | Х | 20.01.2028 |  | 1.2.5. |  | 1.2.6. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Отчет | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 1.2.7. | Контрольная точка " Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ростовской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", Муниципальных общеобразовательн ых организаций и профессиональных образовательных организаций на 2028 год" (включено в реестр соглашений) | Х | 28.01.2028 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ростовской области местному бюджету | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 1.2.8. | Контрольная точка «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | Х | 15.12.2028 |  | 1.2.7. |  | 1.2.8. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Расходное расписание | Х |
| 1.2.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на проведение мероприятий на проведение мероприятий по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2028 год» | Х | 20.01.2029 |  | 1.2.8. |  | 1.2.9. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Отчет | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 2. | Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций; обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций " | 01.01.2026 | 31.12.2028 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно на 2026 год" (включено в реестр соглашений) | Х | 28.01.2026 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевоеназначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | Х | 15.12.2026 |  | 2.1.1. |  | 2.1.2. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Расходное расписание | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты денежного Вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно за 2026 год» | Х | 20.01.2027 |  | 2.1.2. |  | 2.1.3. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Отчет | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 2.1.4. | Контрольная точка "Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно на 2027 год" (включено в реестр соглашений) | Х | 28.01.2027 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 2.1.5. | Контрольная точка «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | Х | 15.12.2027 |  | 2.1.4. |  | 2.1.5. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Расходное расписание | Х |
| 2.1.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты денежного Вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно за 2027 год» | Х | 20.01.2028 |  | 2.1.5. |  | 2.1.6. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Отчет | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 2.1.7. | Контрольная точка "Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно на 2028 год" (включено в реестр соглашений) | Х | 28.01.2028 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |
| 2.1.8. | Контрольная точка «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | Х | 15.12.2028 |  | 2.1.7. |  | 2.1.8. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Расходное расписание | Х |
| 2.1.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на проведение мероприятий по обеспечению выплаты денежного Вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно за 2028 год» | Х | 20.01.2029 |  | 2.1.8. |  | 2.1.9. | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | Отчет | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет |

Перечень объектов муниципального проекта

| № п/п | Наименование учреждения | Тип мероприятия | Адрес объекта |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало |  | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на объект | из них безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств |  |  |  | Всего на 2026 год | из них избезвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  |
| 1. | Сформирована система организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" |  |  |  |  |  |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 8387,4 | 8163,1 |  | 224,3 |  | 2741,8 |  | 2686,9 |  | 54,9 |  |
| 1.1.1. | МБОУ Быстрянская СОШ | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, х.Быстрянский, пер.Майский, 1 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 381,2 | 371,0 |  | 10,2 |  | 129,4 |  | 122,1 |  | 2,5 |  |
| 1.1.2. | МБОУ Волочаевская СОШ | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, поселок Волочаевский, ул. Сердюкова, д.19 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 381,2 | 371,0 |  | 10,2 |  | 129,3 |  | 122,1 |  | 2,5 |  |
| 1.1.3. | МБОУ Донская СОШ | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, хутор Гундоровский, Школьный пер., д.1 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 381,2 | 371,0 |  | 10,2 |  | 129,3 |  | 122,1 |  | 2,5 |  |
| 1.1.4. | МБОУ Каменно-Балковская СОШ | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, хутор Каменная Балка, Школьная ул, д. 76 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 381,2 | 371,0 |  | 10,2 |  | 129,3 |  | 122,1 |  | 2,5 |  |
| 1.1.5. | МБОУ Камышевская СОШ | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, хутор Камышевка, Школьная ул., д. 30 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 381,2 | 371,0 |  | 10,2 |  | 129,3 |  | 122,1 |  | 2,5 |  |
| 1.1.6. | МБОУ Красноармейская СОШ | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, поселок Красноармейский, ул. Кирова, д. 37 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 762,4 | 742,1 |  | 20,3 |  | 258,6 |  | 244,3 |  | 5,0 |  |
| 1.1.7. | МБОУ Курганенская СОШ | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, хутор Курганный, Почтовая ул, зд. 10 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 381,2 | 371,0 |  | 10,2 |  | 129,3 |  | 122,1 |  | 2,5 |  |
| 1.1.8. | МБОУ МайорскаяСОШ | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, хутор Майорский, Магистральная ул., д.20 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 381,2 | 371,0 |  | 10,2 |  | 129,3 |  | 122,1 |  | 2,5 |  |
| 1.1.9. | МБОУ ОСОШ № 1 | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, Пионерская ул., д. 77 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 1143,8 | 1113,2 |  | 30,6 |  | 387,9 |  | 366,4 |  | 7,5 |  |
| 1.1.10. | МБОУ ОСОШ № 2 | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, пер. П. Конной Армии, д. 41 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 1143,8 | 1113,2 |  | 30,6 |  | 387,9 |  | 366,4 |  | 7,5 |  |
| 1.1.11. | МБОУ ОСОШ № 3 | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, Коммунальная ул., д. 158 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 1143,8 | 1113,2 |  | 30,6 |  | 387,9 |  | 366,4 |  | 7,5 |  |
| 1.1.12. | МБОУ Островянская СОШ | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, хутор Островянский, Школьная ул., д.10 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 381,2 | 371,1 |  | 10,2 |  | 129,3 |  | 122,1 |  | 2,5 |  |
| 1.1.13. | МБОУ Пролетарская СОШ | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, хутор Пролетарский, Школьная ул., д.15 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 381,2 | 371,1 |  | 10,2 |  | 129,3 |  | 122,1 |  | 2,5 |  |
| 1.1.14. | МБОУ Черкесская СОШ | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, хутор Черкесский, Школьный пер., д. 8 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 381,2 | 371,1 |  | 10,2 |  | 129,3 |  | 122,1 |  | 2,5 |  |
| 1.1.15. | МБОУ Широкинская СОШ | Оплата труда | Ростовская область, Орловский район, хутор Широкий, Школьная ул., д. 1 к. а | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Богуш А.С., Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района района | 381,2 | 371,1 |  | 10,2 |  | 129,3 |  | 122,1 |  | 2,5 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат)"Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" |  |  |  |  |  |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 3749,7 | 3749,7 |  | 0,0 |  | 1249,9 |  | 1249,9 |  | 0,0 |  |
| 1.2.1. | МБОУ Быстрянская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, х.Быстрянский, пер.Майский, 1 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Богуш А.С., начальник Управления образования Орловского района | 257,8 | 257,8 |  | 0,0 |  | 85,9 |  | 85,9 |  | 0,0 |  |
| 1.2.2. | МБОУ Волочаевская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, поселок Волочаевский, ул. Сердюкова, д.19 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 257,8 | 257,8 |  | 0,0 |  | 85,9 |  | 85,9 |  | 0,0 |  |
| 1.2.3. | МБОУ Донская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Гундоровский, Школьный пер., д.1 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 257,8 | 257,8 |  | 0,0 |  | 85,9 |  | 85,9 |  | 0,0 |  |
| 1.2.4. | МБОУ Каменно-Балковская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Каменная Балка, Школьная ул, д. 76 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 234,4 | 234,4 |  | 0,0 |  | 78,1 |  | 78,1 |  | 0,0 |  |
| 1.2.5. | МБОУ Камышевская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Камышевка, Школьная ул., д. 30 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 257,8 | 257,8 |  | 0,0 |  | 85,9 |  | 85,9 |  | 0,0 |  |
| 1.2.6. | МБОУ Красноармейская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, поселок Красноармейский, ул. Кирова, д. 37 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 257,8 | 257,8 |  | 0,0 |  | 85,9 |  | 85,9 |  | 0,0 |  |
| 1.2.7. | МБОУ Курганенская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Курганный, Почтовая ул, зд. 10 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 257,8 | 257,8 |  | 0,0 |  | 85,9 |  | 85,9 |  | 0,0 |  |
| 1.2.8. | МБОУ Майорская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Майорский, Магистральная ул., д.20 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 234,4 | 234,4 |  | 0,0 |  | 78,1 |  | 78,1 |  | 0,0 |  |
| 1.2.9. | МБОУ ОСОШ № 1 | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, Пионерская ул., д. 77 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 234,4 | 234,4 |  | 0,0 |  | 78,1 |  | 78,1 |  | 0,0 |  |
| 1.2.10. | МБОУ ОСОШ № 2 | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, пер. П. Конной Армии, д. 41 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 234,4 | 234,4 |  | 0,0 |  | 78,1 |  | 78,1 |  | 0,0 |  |
| 1.2.11. | МБОУ ОСОШ № 3 | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, Коммунальная ул., д. 158 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 234,4 | 234,4 |  | 0,0 |  | 78,1 |  | 78,1 |  | 0,0 |  |
| 1.2.12. | МБОУ Островянская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Островянский, Школьная ул., д.10 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 257,8 | 257,8 |  | 0,0 |  | 85,9 |  | 85,9 |  | 0,0 |  |
| 1.2.13. | МБОУ Пролетарская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Пролетарский, Школьная ул., д.15 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 257,8 | 257,8 |  | 0,0 |  | 85,9 |  | 85,9 |  | 0,0 |  |
| 1.2.14. | МБОУ Черкесская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Черкесский, Школьный пер., д. 8 | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 257,8 | 257,8 |  | 0,0 |  | 85,9 |  | 85,9 |  | 0,0 |  |
| 1.2.15. | МБОУ Широкинская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Широкий, Школьная ул., д. 1 к. а | 01.01.2026 |  | 31.12.2028 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 257,8 | 257,8 |  | 0,0 |  | 85,9 |  | 85,9 |  | 0,0 |  |
| 2. | Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций" |  |  |  |  |  |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 103134,0 | 103134,0 |  |  | 0,0 | 33857,2 |  | 33857,2 |  | 0,0 |  |
| 2.1.1. | МБОУ Быстрянская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, х.Быстрянский, пер.Майский, 1 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 5688,5 | 5688,5 |  |  | 0,0 | 1896,2 |  | 1896,2 |  | 0,0 |  |
| 2.1.2. | МБОУ Волочаевская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, поселок Волочаевский, ул. Сердюкова, д.19 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 5386,3 | 5386,3 |  |  | 0,0 | 1738,1 |  | 1738,1 |  | 0,0 |  |
| 2.1.3. | МБОУ Донская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Гундоровский, Школьный пер., д.1 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 5386,3 | 5386,3 |  |  | 0,0 | 1738,1 |  | 1738,1 |  | 0,0 |  |
| 2.1.4. | МБОУ Каменно-Балковская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Каменная Балка, Школьная ул, д. 76 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 5214,4 | 5214,4 |  |  | 0,0 | 1738,1 |  | 1738,1 |  | 0,0 |  |
| 2.1.5. | МБОУ Камышевская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Камышевка, Школьная ул., д. 30 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 5386,3 | 5386,3 |  |  | 0,0 | 1738,1 |  | 1738,1 |  | 0,0 |  |
| 2.1.6. | МБОУ Красноармейская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, поселок Красноармейский, ул. Кирова, д. 37 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 8324,3 | 8324,30 |  |  | 0,0 | 2686,2 |  | 2686,2 |  | 0,0 |  |
| 2.1.7. | МБОУ Курганенская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Курганный, Почтовая ул, зд. 10 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 5386,3 | 5386,3 |  |  | 0,0 | 1738,1 |  | 1738,1 |  | 0,0 |  |
| 2.1.8. | МБОУ МайорскаяЯ СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Майорский, Магистральная ул., д.20 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 5214,4 | 5214,4 |  |  | 0,0 | 1738,1 |  | 1738,1 |  | 0,0 |  |
| 2.1.9. | МБОУ ОСОШ № 1 | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, Пионерская ул., д. 77 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 13124,2 | 13124,2 |  |  | 0,0 | 4374,7 |  | 4374,7 |  | 0,0 |  |
| 2.1.10. | МБОУ ОСОШ № 2 | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, пер. П. Конной Армии, д. 41 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 12186,7 | 12186,7 |  |  | 0,0 | 4062,2 |  | 4062,2 |  | 0,0 |  |
| 2.1.11. | МБОУ ОСОШ № 3 | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, Коммунальная ул., д. 158 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 10405,6 | 10405,6 |  |  | 0,0 | 3437,3 |  | 3437,3 |  | 0,0 |  |
| 2.1.12. | МБОУ Островянская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Островянский, Школьная ул., д.10 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 5386,3 | 5386,3 |  |  | 0,0 | 1738,1 |  | 1738,1 |  | 0,0 |  |
| 2.1.13. | МБОУ Пролетарская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Пролетарский, Школьная ул., д.15 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 5386,3 | 5386,3 |  |  | 0,0 | 1738,1 |  | 1738,1 |  | 0,0 |  |
| 2.1.14. | МБОУ Черкесская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Черкесский, Школьный пер., д. 8 | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 5386,3 | 5386,3 |  |  | 0,0 | 1738,1 |  | 1738,1 |  | 0,0 |  |
| 2.1.15. | МБОУ Широкинская СОШ | Ежемесячная выплата | Ростовская область, Орловский район, хутор Широкий, Школьная ул., д. 1 к. а | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |  | Цеброва Г.А., заместитель начальника Управления образования Орловского района | 5271,7 | 5271,7 |  |  | 0,0 | 1757,2 |  | 1757,2 |  | 0,0 |  |

Результаты муниципального проекта

| Наименование результата | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение |  | Период (год) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. Сформирована система организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | единица | - | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |
| 1.2. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | человек | - | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |
| 2. Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | единица | - | 2023 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |  | 217 |