АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2026				№ 378			п. Орловский

О внесении изменений в постановление Администрации Орловского района от 28.11.2018 № 855

В соответствии с постановлением Администрации Орловского района от 13.05.2025 № 121 "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Орловского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", от 05.07.2024 № 371 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Орловского района",  Администрация Орловского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации Орловского района от 28.11.2018 № 855 «Об утверждении муниципальной программы Орловского района «Развитие образования» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Орловского района Михайлову Н.М.

Глава

Орловского района							Ю.В. Харенко

Управляющий делами

Администрации Орловского района				З.Н. Дегтярева

Приложение

к постановлению

Администрации

Орловского района

от 23.07.2026 № 378

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Орловского района «Развитие образования»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Орловского района

«Развитие образования»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Орловского района «Развитие образования»

Муниципальная программа Орловского района «Развитие образования» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития системы образования Орловского района, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности.

На территории Орловского района функционируют 12 дошкольных образовательных организации, 15 общеобразовательных организаций, 2 организации дополнительного образования детей. Система образования Орловского района насчитывает 836 воспитанника дошкольных образовательных организаций, 2922 обучающихся общеобразовательных организаций, 3650 обучающихся в организациях дополнительного образования детей.

Доступность дошкольного образования для детей  в возрасте от 3 до 7 лет в 2025 году составила 100 процентов. Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения.

С  2023 года реализуется программа, направленная на модернизацию школьных систем образования путем проведения капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций.

В 2026 году в системе образования трудятся 406 педагогических работников, из  которых 280 – учителя. С 2020 года реализуется программа «Земский учитель», призванная восполнить дефицит квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек. Государственную поддержку в рамках данной программы получили 3 учителя. С 1 сентября 2020 г. выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.

В школах Орловского района 1087 учащихся начальных классов, которые  получают бесплатное горячее питание за счет субсидии  федерального бюджета.

В образовательных организациях Орловского района обучается 98 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, из них 93 ребенок - в общеобразовательных школах и 5 детей - в дошкольных образовательных организациях.

Обеспечены  условия для предоставления качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, детям, нуждающимся в длительном лечении и детям из малоимущих семей, в том числе проявляющим  выдающиеся  способности,  также созданы условия для предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, и социальной адаптации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, качественного образования.

Действующая система государственной итоговой аттестации позволяет школьникам в полной мере продемонстрировать свои знания по предмету. Контрольные измерительные материалы приведены в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами, задания формируются с учетом федеральных основных общеобразовательных программ и направлены на проверку умения у выпускников школ формулировать свою точку зрения и аргументированно ее доказывать. Применяемые технологические решения обеспечивают проведение государственной итоговой аттестации, сбор и хранение данных, их информационную безопасность, а также высокий уровень объективности экзаменационных процедур. Единый государственный экзамен является наиболее технологичной формой проведения государственной итоговой аттестации.

В Орловском районе в 2026 году на участие в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) было зарегистрировано 98 человека, из которых 98 человека – выпускники текущего года.

36 экзаменационных работ оценены на 80 и более баллов. По итогам ЕГЭ имеются экзаменационные работы по русскому языку и литературе, оцененные на максимальный балл – 100 баллов.

По результатам ЕГЭ 18  выпускников получили медали "За особые успехи в учении", из которых 11 выпускников награждены медалью "За особые успехи в учении I степени", 7 выпускников  - медалью "За особые успехи в учении II степени". 8 выпускников получили две медали: медаль "За особые успехи в учении I степени" и медаль "За особые успехи в учении выпускнику Дона".

Ежегодно увеличивается число обучающихся, по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала. Важную роль в развитии талантов играет система дополнительного образования Орловского района.

В соответствии с целевой моделью развития системы дополнительного образования детей внедрены механизмы персонифицированного финансирования и персонифицированного учета.

Важный элемент системы воспитания детей – государственная поддержка различных форм социальной активности, в частности, региональных отделений российского движения детей и молодежи «Движение первых», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, добровольческой (волонтерской) деятельности. Для формирования патриотического, нравственного воспитания школьников, решению вопросов становления и развития личности обучающегося, самоопределения в будущей профессии способствовала реализация региональных проектов: «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Гражданско-патриотическое воспитание». Всего в  Орловском районе насчитывается 12 клубов различной направленности (Юнармия, ЮИД, ЮПИД, патриотические клубы, экологические клубы, спортивные клубы), в которых занято более 2800 школьников.

Внедряются новые методы работы в воспитании подрастающего поколения. Во всех общеобразовательных организациях Орловского района введены должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, еженедельно проводятся уроки «Разговоры о важном».

В рамках подготовки общеобразовательных организаций к началу 2026-2027 учебного года в части обеспечения учебниками обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказомМинпросвещения России от 26 июня 2025 г.№ 495, школами осуществлена закупка учебников на 2026 год из средств субвенции областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях на приобретение учебников.

Закупка государственных учебников по истории России (8-9 классы) и всеобщей истории (8-9 классы), учебников обществознания (9-10 классы), а также дозаказ государственных учебников по истории России (6-7 классы) и всеобщей истории (5-7 классы) завершены, из них учебники истории во всех ОУ доставлены.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Орловского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

развитие современных механизмов и технологий общего образования, реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях;

развитие эффективной системы дополнительного образования детей, формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

Целями являются:

повышение уровня образования к 2030 году до 82,43 процента;

повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 44,45 процента.

Основой для формирования указанных целей являются: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года», постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 885 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года», Решение Собрания депутатов Орловского района от 27.12.2018 "173 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловского района до 2030 года".

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Орловского района государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 (далее – Государственная программа Ростовской области).

Взаимосвязь муниципальной программы с Государственной программой Ростовской области «Развитие образования» обеспечивается путем её формирования с учетом параметров Государственной программы Ростовской области, включения мероприятий, показателей предусмотренных для Орловского района.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной  программы

Задачами являются:

реализация мероприятий региональных проектов национальных проектов «Образование» и «Демография», "Молодежь и дети", иных региональных проектов и программ в сфере образования;

создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, областных и всероссийских конкурсах, акциях;

привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения;

обновление образовательной инфраструктуры, позволяющей детям развивать свои способности и таланты;

создание условий для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта;

создание условий для обеспечения доступности качественного дошкольного и общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

### обеспечение условий предоставления образования в муниципальных организациях общего и дополнительного образования;

### формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в образовательных организациях;

проведение мероприятий по сохранению здоровья детей путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, и детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях;

создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования;

создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Орловского района.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Орловского района «Развитие образования»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Орловского района | – | Михайлова Наталья Михайловна, заместитель главы Администрации Орловского района по социальным вопросам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Орловского района | – | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Орловского района | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Орловского района | – | повышение уровня образования к 2030 году до 82,43 процента; повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 44,45 процента; |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 7 133 236,20 тыс. рублей: этап I: 3 621 880,20 тыс. рублей; этап II: 3 511 356,00 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области, муниципальными программами Орловского района | – | национальная цель: возможности для самореализации и развития талантов; государственная программа Ростовской области: государственная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 |

2. Показатели муниципальной программы Орловского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / Убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год справочно |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня образования к 2030 году до 82,43 процента» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень образования | ГП РО, МП | возрастание | процентов | ведомственный | 75,6 | 2023 | 69,41 |  | 72,0 | 74,59 | 77,18 | 82,43 | Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р, Решение Собрания депутатов Орловского района от 27.12.2018 "173 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развитияОрловского района до 2030 года" | Управление образования Орловского района | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | информационная система отсутствует |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 44,45 процента» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей | ГП РО, МП | возрастание | процентов | ведомственный | 41,8 | 2023 | 43,75 | 43,89 |  | 44,03 | 44,17 | 44,45 | Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р, постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года», Решение Собрания депутатов Орловского района от 27.12.2018 "173 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловского района до 2030 года" | Управление образования Орловского района | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | информационная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

МП – муниципальная программа Орловского района;

ГАИС – государственная автоматизированная информационная система;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Структура муниципальной программы Орловского района

| ### № ### п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Муниципальные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов |  |  |  |

| ### 1.1. Муниципальный проект «Педагоги и наставники» ### Куратор - Михайлова Наталья Михайловна, заместитель главы Администрации Орловского района по социальным вопросам. ### Ответственный за реализацию: Управление образования Орловского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Сформирована система организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях |  | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ### уровень образования; ### эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей |
|  |  |  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ### уровень образования; ### эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей |
| 1.1.2. | Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях |  | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций; обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | ### уровень образования; ### эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей |
| ### 1.2. Муниципальный проект «Все лучшее детям» ### Куратор - Михайлова Наталья Михайловна, заместитель главы Администрации Орловского района по социальным вопросам. ### Ответственный за реализацию: Управление образования Орловского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение детей на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности | В муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проведены мероприятия по оснащению предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)" |  | ### уровень образования; ### эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей |
| ##### 2. Иной муниципальный проект «Современные образовательные организации». ### Куратор - Михайлова Наталья Михайловна, заместитель главы Администрации Орловского района по социальным вопросам. ### Ответственный за реализацию: Управление образования Орловского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта | Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы Ростовской области, нуждающихся в капитальном ремонте в муниципальных образованиях Ростовской области, создание дополнительных мест и современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях; сокращение количества ветхих зданий и сооружений в муниципальных образовательных организациях Орловского района; приведение в нормативное техническое состояние зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций |  | уровень образования |

| ### 3. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» ### Ответственный за реализацию: Управление образования Орловского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 3.1.1. | ### Созданы условия для обеспечения доступности качественного дошкольного и общего образования в муниципальныхобразовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, общего образования, во всех муниципальных, а также обеспечение функционирования организаций дополнительного образования детей | ### уровень образования; ### эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей |
| ### 3.1.2. | ### Обеспечены условия предоставления образования в муниципальныхорганизациях общего и дополнительного образования | предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования, повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области; создание специальных условий получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | ### уровень образования; ### эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей |
| ### 3.1.3. | ### Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных организациях | предоставление бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях и детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях | ### уровень образования |
| ### 3.1.4. | ### Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования | ### создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях; обеспечение условий для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; ### обучение плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования; ### реализация инициативных проектов | ### уровень образования; ### эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей |
| ### 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Орловского района» ### Ответственный за реализацию: Управление образования Орловского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 3.2.1. | ### Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ### снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | ### уровень образования |
| ### 3.2.2. | ### Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Орловского района | профинансированы расходы на содержание аппарата Управления образования Орловского района | ### уровень образования |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Орловского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Орловского района «Развитие образования | 803 338,30 | 908 205,30 | 899 128,20 | 900 684,20 | 3 511 356,00 |
|  | бюджет Орловского района | 803 338,30 | 908 205,30 | 899 128,20 | 900 684,20 | 3 511 356,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | 524 439,70 | 562 244,70 | 572 099,90 | 571 345,70 | 2 230 130,00 |
|  | федерального бюджета | 49 560,00 | 51 294,60 | 51 189,90 | 50 134,80 | 202 179,30 |
|  | областного бюджета | 474 879,70 | 510 950,10 | 520 910,00 | 521 210,90 | 2 027 950,70 |
|  | местный бюджет | 278 898,60 | 345 960,60 | 327 028,30 | 329 338,50 | 1 281 226,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» | 38 378,40 | 37 848,90 | 37 912,50 | 39 509,70 | 153 649,50 |
|  | бюджет Орловского района | 38 378,40 | 37 848,90 | 37 912,50 | 39 509,70 | 153 649,50 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | 38 378,40 | 37 848,90 | 37 828,30 | 39 509,70 | 153 565,30 |
|  | федерального бюджета | 38 323,90 | 37 794,00 | 37 828,30 | 39 424,50 | 153 370,70 |
|  | областного бюджета | 54,50 | 54,90 | 84,20 | 85,20 | 278,80 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальный проект «Все лучшее детям» | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
|  | бюджет Орловского района | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | 3 148,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148,20 |
|  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областного бюджета | 3 148,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148,20 |
|  | местный бюджет | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,80 |
| 4 | Иной муниципальный проект "Современные образовательные организации" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Орловского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» | 736 578,1 | 840 182,2 | 831 198,8 | 830 974,4 | 3 238 933,50 |
|  | бюджет Орловского района | 736 578,1 | 840 182,2 | 831 198,8 | 830 974,4 | 3 238 933,50 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | 478 008,9 | 519 115,8 | 528 661,2 | 526 415,3 | 2 052 201,20 |
|  | федерального бюджета | 11 236,1 | 13 500,6 | 13 361,6 | 10 710,3 | 48 808,60 |
|  | областного бюджета | 466 772,8 | 505 615,2 | 515 299,6 | 515 705,0 | 2 003 392,60 |
|  | местный бюджет | 258 569,2 | 321 066,4 | 302 537,6 | 304 559,1 | 1 186 732,30 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Орловского района» | 25 081,8 | 30 174,2 | 30 016,9 | 30 200,1 | 115 473,00 |
|  | бюджет Орловского района | 25 081,8 | 30 174,2 | 30 016,9 | 30 200,1 | 115 473,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | 4 904,2 | 5 280,0 | 5 526,2 | 5 420,7 | 21 131,10 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областного бюджета | 4 904,2 | 5 280,0 | 5 526,2 | 5 420,7 | 21 131,10 |
|  | местный бюджет | 20 177,6 | 24 894,2 | 24 490,7 | 24 779,4 | 94 341,90 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение получения образования обучающимися

в муниципальных образовательных организациях»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### – | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Орловского района | ### – | ### муниципальная программа Орловского района «Развитие образования» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год справочно |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения доступности качественного дошкольного и общего образования в муниципальных, образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | возрастаю-щий | МП | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования Орловского района |  | - |
| 1.2. | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | возрастаю-щий | МП | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования Орловского района |  | – |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | возрастаю-щий | МП | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования Орловского района |  | – |
| 1.4. | Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону | возрастаю-щий | МП | процент | 40,6 | 2023 | 40,8 |  |  | 40,9 | 41,0 | 41,1 | 41,3 | Управление образования Орловского района |  | – |
| 1.5. | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | убывающий | МП | процент | 1,2 | 2023 | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Управление образования Орловского района |  | – |
| 1.6. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), в том числе | возрастаю-щий | МП | процент | 84,0 | 2023 | 84,0 |  | 84,0 |  | 84,0 | 84,0 | 84,0 | Управление образования Орловского района |  | – |
| 1.7. | охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | возрастаю-щий | МП | процент | 24,0 | 2023 | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Управление образования Орловского района |  | – |
| 1.8. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | возрастающий | МП | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования Орловского района |  | – |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия предоставления образования в муниципальных организациях общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | возрастающий | МП | процент | 95,3 | 2023 | 95,8 |  | 96,0 |  | 96,3 | 96,5 | 97,0 | Управление образования Орловского района | – |  |
| 2.2 | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | возрастающий | МП | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования Орловского района | – |  |
| 2.3 | Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования», в том числе в соответствии с муниципальным заданием | возрастающий | МП | человек | 187 | 2023 | 146 |  | 146 |  | 146 | 146 | 146 | Управление образования Орловского района | – |  |
| 2.4 | Доля муниципальных образовательных организаций Орловского района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году | возрастающий | МП | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования Орловского района | – |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | возрастающий | МП | человек | - | 2023 | 1260 | 1087 |  |  | 1034 | 808 | 808 | Управление образования Орловского района | – |  |
| 3.2. | Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания | возрастающий | МП | человек | - | 2023 | 398 | 398 |  |  | 401 | 409 | - | Управление образования Орловского района | – |  |
| 3.3. | Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающимся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания | возрастающий | МП | человек | - | 2023 | 59 | 53 |  |  | 59 | 60 | - | Управление образования Орловского района | – |  |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет | возрастающий | МП | процент | 74,14 | 2023 | 74,14 |  | 74,14 |  | 74,14 | 74,14 | 74,14 | Управление образования Орловского района | ‒ |  |
| 4.2. | Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | возрастающий | МП | человек | – | 2023 | 360 |  | - |  | - | - | - | Управление образования Орловского района | – |  |
| 4.3. | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | возрастающий | МП | единиц | 13 | 2023 | - |  | - |  | – | – | – | Управление образования Орловского района | – |  |
| 4.4 | Количество реализованных инициативных проектов | возрастающий | МП | единиц | - | 2023 | - |  | 1 |  | – | – | – | Управление образования Орловского района | – |  |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа Орловского района;

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

РИС – региональная информационная система.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий ### «Созданы условия для обеспечения доступности качественного дошкольного и общего образования в муниципальных, ### образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях | ### оказание услуг ### (выполнение работ) | созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в 100 процентов муниципальных реализующих программы дошкольного и общего образования и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия ### предоставления образования в муниципальных организациях общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | Обеспечено предоставление муниципальных услуг общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению образования Орловского района | ### оказание услуг ### (выполнение работ) | ### успешное функционирование 100 процентов муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования; предоставлены меры социальной поддержки 100 процентов обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | ### оказание услуг ### (выполнение работ) | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ### человек | ### - | ### 2023 | ### 1260 | ### 1087 |  | 1034 | 808 | - |
| ### 3.2. | Организация бесплатного горячего питаниядетей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающимся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания |  | ### Обеспечены бесплатным горячим питанием дети из многодетных семей, обучающиеся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания | ### процентов | ### - | ### 2023 | ### 398 | ### 398 |  | 401 | 409 | - |
| ### 3.3. | Организация бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях(Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях) |  | ### Обеспечены бесплатным горячим питанием дети участников специальной военной операции, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающиеся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях(Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях) | ### процентов | ### - | ### 2023 | ### 59 | ### - |  | - | - | - |
| ### 4. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1. | ### Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, ### а также подвоза обучающихся ### и аренды плавательных бассейнов | ### приобретение товаров, работ ### и услуг | ### Осуществлено оснащение образовательных организаций в результате дооснащения центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» мебелью и средствами обучения, а также после ввода в эксплуатацию объектов образования в результате строительства, капитального ремонта; обеспечение доступности обучения плаванию школьников, особенно когда транспортная доступность образоватльных организаций ограничена | ### единиц | ### ‒ | ### 2023 | ### ‒ | ### - |  | ‒ | ‒ | ### ‒ |
| ### 4.2. | ### Реализация инициативных проектов | ### приобретение товаров, работ ### и услуг | Реализация инициатив жителей Орловского района по решению вопросов местного значения в сфере образования; ### Созданы необходимые условия в организациях общего и дополнительного образования для осуществления образовательной деятельности | ### шт | ### - | ### 2023 | ### 1 | ### - |  | - | - | ### - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, образовательных организациях» | Х | 736 578,1 | 840 182,2 | 831 198,8 | 830 974,4 | 3 238 933,5 |
| 1.1. | бюджет Орловского района |  | 736 578,1 | 840 182,2 | 831 198,8 | 830 974,4 | 3 238 933,5 |
| 1.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: |  | 478 008,9 | 519 115,8 | 528 661,2 | 526 415,3 | 2 052 201,2 |
| 1.2.1. | федерального бюджета |  | 11 236,1 | 13 500,6 | 13 361,6 | 10 710,3 | 48 808,6 |
| 1.2.2. | областного бюджета |  | 466 772,8 | 505 615,2 | 515 299,6 | 515 705,0 | 2 003 392,6 |
| 1.3. | бюджет Орловского района |  | 258 569,2 | 321 066,4 | 302 537,6 | 304 559,1 | 1 186 732,3 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях» | Х | 445 278,9 | 495 826,3 | 505 861,5 | 506 781,7 | 1 953 748,4 |
| 2.1. | бюджет Орловского района |  | 445 278,9 | 495 826,3 | 505 861,5 | 506 781,7 | 1 953 748,4 |
| 2.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: |  | 445 278,9 | 495 826,3 | 505 861,5 | 506 781,7 | 1 953 748,4 |
| 2.2.1. | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | областного бюджета | Х | 445 278,9 | 495 826,3 | 505 861,5 | 506 781,7 | 1 953 748,4 |
|  |  | 90707010240172460611 | 104 522,3 | 116 224,7 | 117 555,6 | 117 738,3 | 456 040,9 |
|  |  | 90707020240172460611 | 333 530,0 | 370 828,1 | 379 440,1 | 380 174,2 | 1 463 972,4 |
|  |  | 90707030240172460611 | 3 075,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 075,9 |
|  |  | 90707030240172460614 | 4 150,7 | 8 773,5 | 8 865,8 | 8 869,2 | 30 659,2 |
| 2.3. | бюджет Орловского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление муниципальных услуг образовательными организациями, подведомственными Управлению образования Орловского района» | Х | 273 396,8 | 320 569,6 | 302 159,0 | 303 643,5 | 1 199 768,9 |
| 3.1. | бюджет Орловского района |  | 273 396,8 | 320 569,6 | 302 159,0 | 303 643,5 | 1 199 768,9 |
| 3.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: |  | 15 028,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 028,4 |
| 3.2.1. | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | областного бюджета | Х | 15 028,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 028,4 |
|  |  | 90707010240171380612 | 2 073,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 073,4 |
|  |  | 90707020240171380612 | 12 735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 735,0 |
|  |  | 90707030240171380612 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
| 3.3. | бюджет Орловского района | Х | 258 368,4 | 320 569,6 | 302 159,0 | 303 643,5 | 1 184 740,5 |
|  |  | 90707010240100590611 | 72 926,3 | 85 474,3 | 86 666,5 | 87 070,5 | 332 137,6 |
|  |  | 90707010240100700612 | 56,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 153,6 |
|  |  | 90707010240100700612 | 0,0 | 51,1 | 0,0 | 0,0 | 51,1 |
|  |  | 90707010240100700612 | 0,0 | 2 802,8 |  |  | 2 802,8 |
|  |  | 90707010240100700612 | 1 199,7 | 260,1 | 0,0 | 0,0 | 1 459,8 |
|  |  | 90707010240100700612 | 193,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,2 |
|  |  | 90711010240100590614 | 0,0 | 16 206,8 | 10 659,3 | 10 659,3 | 37 525,4 |
|  |  | 90711010240100700612 | 0,0 | 23 300,0 | 23 776,9 | 23 776,9 | 70 853,8 |
|  |  | 90711010240100700612 | 0,0 | 528,0 | 600,0 | 600,0 | 1 728,0 |
|  |  | 90711010240100700612 | 0,0 | 3 149,9 | 0,0 | 0,0 | 3 149,9 |
|  |  | 90711010240100700612 | 0,0 | 439,3 | 0,0 | 0,0 | 439,3 |
|  |  | 90707020240100590611 | 55 465,2 | 75 669,0 | 74 846,0 | 75 519,2 | 281 499,4 |
|  |  | 90707020240100700612 | 2 406,4 | 3 683,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 13 289,4 |
|  |  | 90707020240100700612 | 12 838,4 | 12 622,9 | 10 726,0 | 10 698,1 | 46 885,4 |
|  |  | 90707020240100700612 | 0,0 | 231,3 | 0,0 | 0,0 | 231,3 |
|  |  | 90707020240100700612 | 0,0 | 627,7 | 0,0 | 0,0 | 627,7 |
|  |  | 90707020240100700612 | 0,0 | 625,6 | 0,0 | 0,0 | 625,6 |
|  |  | 90707020240100700612 | 0,0 | 6 656,3 | 0,0 | 0,0 | 6 656,3 |
|  |  | 90707020240100700612 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
|  |  | 90707020240100700612 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 |
|  |  | 90707020240100700612 | 0,0 | 134,1 | 0,0 | 0,0 | 134,1 |
|  |  | 90707030240100700612 | 25 374,9 | 1 039,8 | 0,0 | 0,0 | 26 414,7 |
|  |  | 90707030240100700612 | 494,1 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 566,1 |
|  |  | 90707030240100700612 | 4 445,8 | 2 369,4 | 0,0 | 0,0 | 6 815,2 |
|  |  | 90707030240100700612 | 4 363,1 | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 4 643,3 |
|  |  | 90707030240100700612 | 0,0 | 58,8 | 0,0 | 0,0 | 58,8 |
|  |  | 90707030240100590614 | 18 734,1 | 817,2 | 0,0 | 0,0 | 19 551,3 |
|  |  | 90707030240100590614 | 0,0 | 7 645,0 | 9 665,0 | 9 674,5 | 26 984,5 |
|  |  | 90707030240100590614 | 0,0 | 2 664,8 | 0,0 | 0,0 | 2 664,8 |
|  |  | 90707030240122010614 | 4 826,8 | 6 042,4 | 6 042,4 | 6 042,4 | 22 954,0 |
|  |  | 90707030240122010615 | 0,0 | 128,2 | 153,6 | 157,2 | 439,0 |
|  |  | 90707030240122010625 | 0,0 | 128,2 | 153,6 | 157,2 | 439,0 |
|  |  | 90707030240122010635 | 0,0 | 128,2 | 153,6 | 157,2 | 439,0 |
|  |  | 90707030240122010816 | 0,0 | 128,2 | 153,6 | 157,1 | 438,9 |
|  |  | 90207090240100700612 | 28 266,9 | 35 003,4 | 34 713,8 | 35 031,3 | 133 015,4 |
|  |  | 90707090240100700612 | 785,0 | 831,4 | 817,4 | 817,4 | 3 251,2 |
|  |  | 90707090240100700612 | 1 468,5 | 1 814,2 | 1 814,2 | 1 814,2 | 6 911,1 |
|  |  | 90707090240100700612 | 390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,1 |
|  |  | 90711030240100590611 | 24 133,9 | 28 761,6 | 37 617,1 | 37 711,0 | 128 223,6 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Х | 13 537,5 | 16 464,1 | 16 294,6 | 13 222,6 | 59 518,8 |
| 4.1. | бюджет Орловского района |  | 13 537,5 | 16 464,1 | 16 294,6 | 13 222,6 | 59 518,8 |
| 4.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: |  | 13 537,5 | 16 464,1 | 16 294,6 | 13 222,6 | 59 518,8 |
| 4.2.1. | федерального бюджета | 907070202401L3040612 | 11 236,1 | 13 500,6 | 13 361,6 | 10 710,3 | 48 808,6 |
| 4.2.2. | областного бюджета | 907070202401L3040612 | 2 301,4 | 2 963,5 | 2 933,0 | 2 512,3 | 10 710,2 |
| 4.3. | бюджет Орловского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) Обеспечена организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | Х | 3 711,8 | 5 709,2 | 5 981,9 | 6 346,0 | 21 748,9 |
| 5.1. | бюджет Орловского района |  | 3 711,8 | 5 709,2 | 5 981,9 | 6 346,0 | 21 748,9 |
| 5.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: |  | 3 541,0 | 5 446,6 | 5 670,8 | 5 590,8 | 20 249,2 |
| 5.2.1. | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.2. | областного бюджета | 907070202401S5250612 | 3 541,0 | 5 446,6 | 5 670,8 | 5 590,8 | 20 249,2 |
| 5.3. | бюджет Орловского района | 907070202401S5250612 | 170,8 | 262,6 | 311,1 | 755,2 | 1 499,7 |
| 6. | Мероприятие (результат) Обеспечена организация бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | Х | 653,1 | 760,3 | 880,1 | 931,0 | 3 224,5 |
| 6.1. | бюджет Орловского района |  | 653,1 | 760,3 | 880,1 | 931,0 | 3 224,5 |
| 6.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: |  | 623,1 | 725,3 | 834,3 | 820,2 | 3 002,9 |
| 6.2.1. | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.2. | областного бюджета | 907070202401S5260612 | 623,1 | 725,3 | 834,3 | 820,2 | 3 002,9 |
| 6.3. | бюджет Орловского района | 907070202401S5260612 | 30,0 | 35,0 | 45,8 | 110,8 | 221,6 |
| 7. | Мероприятие (результат) «Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» | Х | 0,0 | 19,2 | 21,7 | 49,6 | 90,5 |
| 7.1. | бюджет Орловского района |  | 0,0 | 19,2 | 21,7 | 49,6 | 90,5 |
| 7.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.1. | федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.2. | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | бюджет Орловского района | 907070202401S4780612 | 0,0 | 19,2 | 21,7 | 49,6 | 90,5 |
| 8. | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация инициативных проектов» | Х | 0,0 | 833,5 | 0,0 | 0,0 | 833,5 |
| 8.1. | бюджет Орловского района |  | 0,0 | 833,5 | 0,0 | 0,0 | 833,5 |
| 8.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 653,5 | 0,0 | 0,0 | 653,5 |
| 8.2.1. | федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2.2. | областного бюджета | Х | 0,0 | 653,5 | 0,0 | 0,0 | 653,5 |
| 8.3. | бюджет Орловского района | 907070202401S4640612 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |

Примечание:

### Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения доступности качественного дошкольного и общего образования в муниципальных, ### образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1.1. «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях » | Х |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20 января 2025 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 20 мая 2025 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | Приказ Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 28 ноября 2025 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Оплата произведена» | 25 декабря 2025 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20 января 2026 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 20 мая 2026 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | Приказ Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.7. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 28 ноября 2026 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.8. «Оплата произведена» | 25 декабря 2026 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.9. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20 января 2027 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.10. «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 20 мая 2027 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | Приказ Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.11. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 28 ноября 2027 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.12. «Оплата произведена» | 25 декабря 2027 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.1.9. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20 января 2028 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.15. | Контрольная точка 1.1.13. «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 20 мая 2028 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | Приказ Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1.14. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 28 ноября 2028 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.1.15. «Оплата произведена» | 25 декабря 2028 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия предоставления образования в муниципальных организациях общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено предоставление муниципальных услуг общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению образования Орловского района» | Х |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20 января 2025 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 20 мая 2025 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | Приказ Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 28 ноября 2025 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. «Оплата произведена» | 25 декабря 2025 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка 2.1.5. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20 января 2026 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2.7. | Контрольная точка 2.1.6. «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 20 мая 2026 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | Приказ Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 2.8. | Контрольная точка 2.1.7. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 28 ноября 2026 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 2.9. | Контрольная точка 2.1.8. «Оплата произведена» | 25 декабря 2026 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 2.10. | Контрольная точка 2.1.9. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20 января 2027 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2.11. | Контрольная точка 2.1.10. «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 20 мая 2027 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | Приказ Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 2.12. | Контрольная точка 2.1.11. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 28 ноября 2027 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 2.13. | Контрольная точка 2.1.12. «Оплата произведена» | 25 декабря 2027 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 2.14. | Контрольная точка 2.1.13. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20 января 2028 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2.15. | Контрольная точка 2.1.14. «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 20 мая 2028 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | Приказ Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 2.16. | Контрольная точка 2.1.15. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования Орловского района» | 28 ноября 2028 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 2.17. | Контрольная точка 2.1.16. «Оплата произведена» | 25 декабря 2028 г. |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Х |  |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2025 год» | 28 января 2025 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 05февраля 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2025 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2026 год» | 28 января 2026 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3.1.5. | Контрольная точка 3.1.5. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 05 февраля 2027 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3.1.6. | Контрольная точка 3.1.6. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 3.1.7. | Контрольная точка 3.1.7. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2027 год» | 28 января 2027 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3.1.8. | Контрольная точка 3.1.8. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 05 февраля 2027г.. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3.1.9. | Контрольная точка 3.1.9. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2027 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 3.1.10. | Контрольная точка 3.1.10. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2028 год» | 28 января 2028 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3.1.11. | Контрольная точка 3.1.11. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 05 февраля 2028 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3.1.12. | Контрольная точка 3.1.12. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2028 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2. "Организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающимся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания" | Х | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | Х | Х |
| 3.2.1. | Контрольная точка 3.2.1. «Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях на 2025 год» | 13февраля 2025 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | информационная система отсутствует |
| 3.2.2. | Контрольная точка 3.2.2. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 15 января 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | информационная система отсутствует |
| 3.2.3. | Контрольная точка 3.2.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2025 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 3.2.4. | Контрольная точка 3.2.4. «Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях на 2026 год» | 13 февраля 2026 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3.2.5. | Контрольная точка 3.2.5. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 15 января 2027 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3.2.6. | Контрольная точка 3.2.6. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 3.2.7. | Контрольная точка 3.2.7. «Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных на 2027 год» | 13 февраля 2027 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3.2.8. | Контрольная точка 3.2.8. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 15 января 2028 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3.2.9. | Контрольная точка 3.2.9. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2027 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 3.2.10. | Контрольная точка 3.2.10. «Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных на 2028 год» | 13 февраля 2028 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3.2.11. | Контрольная точка 3.2.11. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 15 января 2029 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3.2.12. | Контрольная точка 3.2.12. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2028 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3.3. "Организация бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях (Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях)" | Х | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | Х | Х |
| 3.3.1. | Контрольная точка 3.3.1. «Заключены соглашения о представлении из бюджета Орловского района субсидии на бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции, а также для детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания на 2025 год» | 12 февраля 2025 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | 4.2.1. |
| 3.3.2. | Контрольная точка 3.3.2. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 15января 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | 4.2.2. |
| 3.3.3. | Контрольная точка 3.3.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2025 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | 4.2.3. |
| 3.3.4. | Контрольная точка 3.3.4. «Заключены соглашения о представлении из бюджета Орловского района субсидии на бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции, а также для детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания на 2026 год» | 12 февраля 2026 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | 4.2.1. |
| 3.3.5. | Контрольная точка 3.3.5. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 15 января 2027 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | 4.2.2. |
| 3.3.6. | Контрольная точка 3.3.6. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | 4.2.3. |
| 3.3.7. | Контрольная точка 3.3.7. «Заключены соглашения о представлении из бюджета Орловского района субсидии на бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции, а также для детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания на 2027 год» | 12 февраля 2027 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | 4.2.4. |
| 3.3.8. | Контрольная точка 3.3.8. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 15 января 2028 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | 4.2.5. |
| 3.3.9. | Контрольная точка 3.3.9. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2027 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | 4.2.6. |
| 3.3.10. | Контрольная точка 3.3.10. «Заключены соглашения о представлении из бюджета Орловского района субсидии на бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции, а также для детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания на 2028 год» | 12 февраля 2028 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | 4.2.7. |
| 3.3.11. | Контрольная точка 3.3.11. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 15 января 2029 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | 4.2.8. |
| 3.3.12. | Контрольная точка 3.3.12. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2028 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | 4.2.9. |
| ### 4. Задача комплекса процессных мероприятий ### «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ### Мероприятие (результат) 4.1. «Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» | Х |  |  | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | Х | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов на 2025 год» | 28 января 2025 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | информационная система отсутствует |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.1.2. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 25 декабря 2025 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | информационная система отсутствует |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2025 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.1.4. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов на 2026 год» | 28 января 2026 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4.1.5. | Контрольная точка 4.1.5. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 25 декабря 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4.1.6. | Контрольная точка 4.1.6. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 4.1.7. | Контрольная точка 4.1.7. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию инициативных проектов» | 01 августа 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.1.8. | Контрольная точка 4.1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам» | 30 октября 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | информация | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4.1.9. | Контрольная точка 4.1.9. «Представлен отчет о реализации мероприятия» | 30 декабря 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4.1.10. | Контрольная точка 4.1.10. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов на 2027 год» | 28 января 2027 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4.1.11. | Контрольная точка 4.1.12. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 25 декабря 2027 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4.1.13. | Контрольная точка 4.1.13. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2027 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |
| 4.1.14. | Контрольная точка 4.1.14. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов на 2028 год» | 28 января 2028 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | реестр соглашений | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4.1.15. | Контрольная точка 4.1.15. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 25 декабря 2028 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4.1.16. | Контрольная точка 4.1.16. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30 декабря 2028 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |  |  | справка Управления образования Орловского района | информационная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГИИС – государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами;

АЦК – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение функционирования системы образования Орловского района»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### ‒ | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Орловского района | ### ‒ | ### муниципальная программа Орловского района ### «Развитие образования» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания /убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год справочно |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | убывающий | МП | процентов | 0,01 | 2023 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Управление образования Орловского района | ‒ |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Орловского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования Орловского района | ‒ |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа Орловского района;

ГП − государственная программа Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных «Созданы нормативно-правовые и организационные ### условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке ### и попечительству в соответствии ### со статьей 6 Областного закона ### от 26.12.2007 № 830-ЗС ### «Об организации опеки ### и попечительства в Ростовской области | ### осуществление текущей деятельности | снижение доли выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, на 0,01 процента от значения предыдущего года | ### процент | ### 0,01 | ### 2023 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 | ### 0,01 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Орловского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### «Обеспечено функционирование Управления образования Орловского района» | ### осуществление текущей деятельности | ### профинансированы расходы на содержание аппарата Управления образования Орловского района | ### ‒ | ### ‒ | ### ‒ | ### ‒ |  | ### ‒ | ### ‒ | ### ‒ |
| ### 2.2. | ### Мероприятие (результат) Организация отдыха детей в каникулярное время | осуществление текущей деятельности | ### Осуществлена организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Дет дни | ### - | ### 2023 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | - |
| ### 2.3. | ### Мероприятие (результат) Осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области | осуществление текущей деятельности | ### Осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области | процент | ### 100 | ### 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий Обеспечение функционирования системы образования Орловского района | Х | 25 081,80 | 30 174,20 | 30 016,90 | 30 200,10 | 115 473,00 |
| 1.1. | бюджет Орловского района | Х | 25 081,80 | 30 174,20 | 30 016,90 | 30 200,10 | 115 473,00 |
| 1.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | Х | 4 904,20 | 5 280,00 | 5 526,20 | 5 420,70 | 21 131,10 |
| 1.2.1. | федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | областного бюджета | Х | 4 904,20 | 5 280,00 | 5 526,20 | 5 420,70 | 21 131,10 |
| 1.3. | местный бюджет | Х | 20 177,60 | 24 894,20 | 24 490,70 | 24 779,40 | 94 341,90 |
| 2. | Мероприятие (результат) Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке | Х | 1 550,90 | 1 661,90 | 1 766,90 | 1 766,90 | 6 746,60 |
|  | и попечительству в соответствии |  |  |  |  |  |  |
|  | со статьей 6 Областного закона |  |  |  |  |  |  |
|  | от 26.12.2007 № 830-ЗС |  |  |  |  |  |  |
|  | «Об организации опеки |  |  |  |  |  |  |
|  | и попечительства в Ростовской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | бюджет Орловского района | Х | 1 550,90 | 1 661,90 | 1 766,90 | 1 766,90 | 6 746,60 |
| 2.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | Х | 1 550,90 | 1 661,90 | 1 766,90 | 1 766,90 | 6 746,60 |
| 2.2.1. | федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | областной бюджет | Х | 1 550,90 | 1 661,90 | 1 766,90 | 1 766,90 | 6 746,60 |
|  |  | 90707090240272040121 | 1 127,60 | 1 181,90 | 1 259,70 | 1 259,70 | 4 828,90 |
|  |  | 90707090240272040122 | 86,10 | 123,20 | 126,90 | 126,90 | 463,10 |
|  |  | 90707090240272040129 | 337,20 | 356,80 | 380,30 | 380,30 | 1 454,60 |
| 2.3. | местный бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование Управления образования Орловского района» Ростовской области | Х | 20 138,30 | 24 731,70 | 24 299,80 | 24 325,00 | 93 494,80 |
| 3.1. | бюджет Орловского района | Х | 20 138,30 | 24 731,70 | 24 299,80 | 24 325,00 | 93 494,80 |
| 3.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | Х | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 3.2.1. | федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | областного бюджета | 90707090240271380244 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 3.3. | местный бюджет | Х | 20 046,30 | 24 731,70 | 24 299,80 | 24 325,00 | 93 402,80 |
|  |  | 90707050240222030244 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 |
|  |  | 90707090240200110121 | 4 440,60 | 5 616,90 | 5 616,90 | 5 616,90 | 21 291,30 |
|  |  | 90707090240200110122 | 256,20 | 376,20 | 376,20 | 376,20 | 1 384,80 |
|  |  | 90707090240200110129 | 1 337,10 | 1 696,30 | 1 696,30 | 1 696,30 | 6 426,00 |
|  |  | 90707020240200190122 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 |
|  |  | 90707020240200190244 | 1 074,10 | 946,40 | 896,60 | 896,60 | 3 813,70 |
|  |  | 90707050240200590244 | 18,90 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 78,90 |
|  |  | 90707090240200590111 | 8 443,50 | 10 195,90 | 10 195,90 | 10 195,90 | 39 031,20 |
|  |  | 90707090240200590112 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 2,00 | 24,00 |
|  |  | 90707090240200590119 | 2 543,70 | 3 079,20 | 3 079,20 | 3 079,20 | 11 781,30 |
|  |  | 90707090240200590244 | 843,60 | 1 614,10 | 1 103,40 | 1 103,40 | 4 664,50 |
|  |  | 90707090240200590247 | 950,50 | 1 042,70 | 1 154,20 | 1 197,40 | 4 344,80 |
|  |  | 90707090240200590851 | 36,50 | 35,60 | 34,70 | 34,70 | 141,50 |
|  |  | 90707090240200590852 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 6,40 |
|  |  | 90707090240221010244 | 48,70 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 196,60 |
|  |  | 90707090240222300244 | 47,80 | 0,00 | 0,00 |  | 47,80 |
|  |  | 90707090240299990244 | 1,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 121,60 |
|  |  | 90707090240299990852 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 6,40 |
| 4. | Мероприятие (результат) Организация отдыха детей в каникулярное время | Х | 2 853,10 | 3 530,70 | 3 671,80 | 3 818,70 | 13 874,30 |
| 4.1. | бюджет Орловского района | Х | 2 853,10 | 3 530,70 | 3 671,80 | 3 818,70 | 13 874,30 |
| 4.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | Х | 2 721,80 | 3 368,20 | 3 480,90 | 3 364,30 | 12 935,20 |
| 4.2.1. | федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | областного бюджета | 907070902402S3130612 | 2 721,80 | 3 368,20 | 3 480,90 | 3 364,30 | 12 935,20 |
| 4.3. | местный бюджет | 907070902402S3130612 | 131,30 | 162,50 | 190,90 | 454,40 | 939,10 |
| 5. | Мероприятие (результат) Осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области | Х | 539,50 | 249,90 | 278,40 | 289,50 | 1 357,30 |
| 5.1. | бюджет Орловского района | Х | 539,50 | 249,90 | 278,40 | 289,50 | 1 357,30 |
| 5.2. | безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | Х | 539,50 | 249,90 | 278,40 | 289,50 | 1 357,30 |
| 5.2.1. | федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | областного бюджета | 91307090240272550321 | 534,20 | 247,20 | 275,60 | 286,60 | 1 343,60 |
| 5.3. | областного бюджета | 91307090240272550244 | 5,30 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 13,70 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке ### и попечительству в соответствии ### со статьей 6 Областного закона ### от 26.12.2007 № 830-ЗС ### «Об организации опеки ### и попечительства в Ростовской области» |  | Х | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | Х | Х |
| 1.1.1. | ### Контрольная точка 1.1.1. «Проведены мероприятия по выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью» |  | 10 января 2025 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | ### Контрольная точка 1.1.2. «Проведены мероприятия по выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью» |  | 10 июля 2025 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | ### Контрольная точка 1.1.3. «Проведены мероприятия по выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью» |  | 10 января 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | ### Контрольная точка 1.1.4. «Проведены мероприятия по выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью» |  | 10 июля 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.1.5. | ### Контрольная точка 1.1.5. «Проведены мероприятия по выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью» |  | 10 января 2027 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.1.6. | ### Контрольная точка 1.1.6. «Проведены мероприятия по выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью» |  | 10 июля 2027 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.1.7. | ### Контрольная точка 1.1.7. «Проведены мероприятия по выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью» |  | 10 января 2028 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.1.8. | ### Контрольная точка 1.1.8. «Проведены мероприятия по выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью» |  | 10 июля 2028 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | информация | информационная система отсутствует |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Орловского района» |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. |  | ### Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено функционирование Управления образования Орловского района» | Х | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | Х | Х |
| 2.1.1. |  | ### Контрольная точка 2.1.1. «Обеспечена оплата труда работников Управления образования Орловского района» | 30декабря2025г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 2.1.2. |  | ### Контрольная точка 2.1.2. «Обеспечена оплата труда работников Управления образования Орловского района» | 30 декабря 2026г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 2.1.3. |  | ### Контрольная точка 2.1.3. «Обеспечены функции Управления образования Орловского района» | 10 января 2027г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 2.1.4. |  | ### Контрольная точка 2.1.4. «Обеспечена оплата труда работников Управления образования Орловского района» | 30 декабря 2027г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 2.1.5. |  | ### Контрольная точка 2.1.5. «Обеспечены функции Управления образования Орловского района» | 10 января 2028г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 2.1.6. |  | ### Контрольная точка 2.1.6. «Обеспечена оплата труда работников Управления образования Орловского района» | 30 декабря 2028г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 2.1.7. |  | ### Контрольная точка 2.1.7. «Обеспечены функции Управления образования Орловского района» | 10 января 2098г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 2.2. |  | ### Мероприятие (результат) 2.2. «Организация отдыха детей в каникулярное время» | Х | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | Х | Х |
| 2.2.1 |  | Контрольная точка 2.2.1. "Соглашение междуминистерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2025 год" | 15февраля 2025 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 2.2.2. |  | Контрольная точка 2.2.2. «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время» | 15 декабря 2025г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | Расходное расписание | информационная система отсутствует |
| 2.2.3. |  | Контрольная точка 2.2.3. «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на обеспечение организации и Организация отдыха детей в каникулярное время за 2025 год» | 15января 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о достижении значений результатов | информационная система отсутствует |
| 2.2.4 |  | Контрольная точка 2.2.4. " Соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2026 год" | 15 февраля 2026 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2.2.5. |  | Контрольная точка 2.2.5. «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время» | 15 декабря 2026г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | Расходное расписание | информационная система отсутствует |
| 2.2.6. |  | Контрольная точка 2.2.6. «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на обеспечение организации и Организация отдыха детей в каникулярное время за 2026 год» | 15 января 2027 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2.2.7. |  | Контрольная точка 2.2.7. " Соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2027 год" | 15 февраля 2027 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2.2.8. |  | Контрольная точка 2.2.8. «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время» | 15 декабря 2027г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | Расходное расписание | информационная система отсутствует |
| 2.2.9. |  | Контрольная точка 2.2.9. «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на обеспечение организации и Организация отдыха детей в каникулярное время за 2027 год» | 15 января 2028 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2.2.10. |  | Контрольная точка 2.2.10. " Соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2028 год" | 15 февраля 2028 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2.2.11. |  | Контрольная точка 2.2.11. «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время» | 15 декабря 2028г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | Расходное расписание | информационная система отсутствует |
| 2.2.12. |  | Контрольная точка 2.2.12. «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на обеспечение организации и Организация отдыха детей в каникулярное время за 2028 год» | 15 января 2029 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о достижении значений результатов | информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2.3. |  | ### Мероприятие (результат) 2.3. Осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" | Х | УСЗН Орловского района Ростовской области (Ковалева Наталья Станиславовна, начальник УСЗН Орловского района Ростовской области) | Х | Х |
| 2.3.1 |  | Контрольная точка 2.3.1. "Заключено соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области" на 2025 год» | 28 января 2025 г | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 2.3.2. |  | Контрольная точка 2.3.2. «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | 15 декабря 2025г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | Расходное расписание | информационная система отсутствует |
| 2.3.3. |  | Контрольная точка 2.3.3. «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" за 2025 год» | 28 января 2026 г. | Управление образования Орловского района (Богуш Александр Сергеевич, начальник Управления образования Орловского района) | отчет о достижении значений результатов | информационная система отсутствует |
| 2.3.4 |  | Контрольная точка 2.3.4. "Представлен ежемесячный отчет по субвенции" | до 05 числа месяца, следующего за отчетным в 2026г. | УСЗН Орловского района Ростовской области (Ковалева Наталья Станиславовна, начальник УСЗН Орловского района Ростовской области) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система ПАРУС "Сведение отчетности" |
| 2.3.5. |  | Контрольная точка 2.3.5. «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | 30 декабря 2026г. | УСЗН Орловского района Ростовской области (Ковалева Наталья Станиславовна, начальник УСЗН Орловского района Ростовской области) | Расходное расписание | информационная система отсутствует |
| 2.3.6. |  | Контрольная точка 2.3.6. "Представлен ежемесячный отчет по субвенции" | до 05 числа месяца, следующего за отчетным в 2027г. | УСЗН Орловского района Ростовской области (Ковалева Наталья Станиславовна, начальник УСЗН Орловского района Ростовской области) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система ПАРУС "Сведение отчетности" |
| 2.3.7. |  | Контрольная точка 2.3.7. «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | 30 декабря 2027г. | УСЗН Орловского района Ростовской области (Ковалева Наталья Станиславовна, начальник УСЗН Орловского района Ростовской области) | Расходное расписание | информационная система отсутствует |
| 2.3.8. |  | Контрольная точка 2.3.8. "Представлен ежемесячный отчет по субвенции" | до 05 числа месяца, следующего за отчетным в 2028г. | УСЗН Орловского района Ростовской области (Ковалева Наталья Станиславовна, начальник УСЗН Орловского района Ростовской области) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система ПАРУС "Сведение отчетности" |
| 2.3.9. |  | Контрольная точка 2.3.9. «Доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета бюджету Орловского района по субсидии на обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" в соответствии с лимитами бюджетных обязательств» | 30 декабря 2028г. | УСЗН Орловского района Ростовской области (Ковалева Наталья Станиславовна, начальник УСЗН Орловского района Ростовской области) | Расходное расписание | информационная система отсутствует |

Управляющий делами

## Администрации Орловского района											З.Н. Дегтярева