АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018					№ 157			п. Орловский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

Во исполнение постановления Администрации Орловского района от 21.01.2018 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орловского района», постановления Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 800 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», Администрация Орловского района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Орловского района, утвержденной постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 800 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», за 2017 год согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Орловского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы Администрации Орловского района Михайлову Н.М.

Глава Администрации

Орловского района							Ю.В. Харенко

Управляющий делами

Администрации Орловского района				З.Н.Дегтярева

Приложение

к постановлению

Администрации

Орловского района

от 15.03.2018 № 157

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Орловского района и территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти, а также организации их взаимодействия с общественными объединениями в сфере профилактики правонарушений. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах района, снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера, воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечение антитеррористической защищенности населения. Гармонизация межнациональных отношений, сокращение спроса наркотиков и ограничение их доступности. Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Орловского района.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- дополнительного усиления мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

-  совершенствования профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

- воссоздания системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией и рессоциализации лиц освободившихся из мест лишения свободы;

-  выявление и преодоление негативных тенденций тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие Орловского района, формирование позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей;

- вовлечения в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

- обеспечение учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов;

- снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с проявлениями коррупции в Орловском районе;

- содержание распространение незаконного потребления наркотиков;

- повышение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;

- увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- предупреждение возникновения и не допустимость  эскалации конфликтов на межнациональной почве на территории Орловского района.

Реализация программы обеспечена наличием в Орловском районе постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловском районе, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Орловском районе, антитеррористической комиссии Орловского района, противодействию коррупции и  антинаркотической комиссии при Администрации  Орловского района.

Для реализации целей и задач Программы проведены мероприятия:

- мониторинг областных и иных нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений;

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Орловского района;

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

- привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

- профилактическая работа по укреплению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, массового пребывания людей, критически важных и потенциально опасных объектов;

- обеспечение своевременного информирования Администраций сельских  поселений и ОМВД о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы;

- проведение профилактических мероприятий в учебных заведениях, трудовых коллективах на предмет недопущения и противодействия развития группировок, поддерживающих идеологию экстремизма;

- разработка системы мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях Орловского района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2017 год.

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год денежных средств предусмотрено 27,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 27,0 тыс. рублей.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 2017 года достигнуты следующие результаты:

- в Администрации Орловского района, Администрациях сельских поселений установлены информационные стенды на тему противодействия коррупции, на которых размещена актуальная информация о деятельности соответствующих органов местного самоуправления, направленной на противодействие коррупции, в том числе о  телефонах «г орячей линий» по вопросам противодействия коррупции Администрации Орловского района; Памятка для граждан (посетителей) и муниципальных служащих об общественно опасных последствиях проявления коррупции и об ответственности за коррупционные проявления;

- в период с 31.08.2017 года по 10.10.2017 года на территории Орловского района проведен районный конкурс «Чистые руки». Принято к рассмотрению 17 работы. Победителям вручены грамоты и памятные подарки, участникам вручены благодарственные письма и памятные сувениры;

- в 2017 году ведущим специалистом – контрактным управляющим Администрации Орловского района пройдены курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Противодействие коррупции в сфере муниципальных закупок»,

- в течение 2017 года 12 муниципальных служащих ответственных за противодействие коррупции прошли повышение квалификации по теме «Антикоррупция»;

- в  течение 2017 года сектором правовой работы и профилактики коррупции и иных правонарушений Администрации Орловского района проведено 2 семинара-совещания по вопросам противодействия коррупции, в том числе с  главами Администраций сельских поселений, руководителями структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации Орловского района.

На реализацию подпрограммы 2 на 2017 год денежных средств предусмотрено 464,00  тыс. рублей.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам 2017 года достигнуты следующие результаты:

- проводен мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений в сельских поселениях Орловского района на плановой основе - анализ ситуации в данной сфере показывает, что она стабильная и контролируемая;

- в образовательных учреждениях осуществляется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремлению к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям – отчеты систематически размещаются на сайтах образовательных учреждений;

- учреждениями социальной сферы приняты Планы  по предотвращению террористических актов. Ежеквартально проводится работа по их исполнению;

- во всех учреждениях социальной сферы разработаны и утверждены Паспорта антитеррористической защищенности и техногенной безопасности – при необходимости  проводится их корректировка;

- в исправном состоянии поддерживаются ограждения территорий учреждений образования,  заключены договора на обслуживание кнопок экстренного вызова полиции;

- в МБУЗ «ЦРБ Орловского района», в доме престарелых, во  всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях установлены технические средства видеонаблюдения.

На реализацию подпрограммы 3 на 2017 год предусмотрено 110,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 110,0 тыс. рублей.

По основным мероприятиям подпрограммы 3 по итогам 2017 года достигнуты следующие результаты:

- проведены информационно-пропагандистские мероприятия с обучающимися общеобразовательных учреждений, педагогами, родительской общественностью в соответствии с программой лекционных занятий по профилактике наркомании и других психоактивных веществ;

- совместно с инспектором ПДН Отдела МВД по Орловскому району, с Управлением образования Орловского района проведена районная акция «Молодежь Орловского района – против наркотиков!»;

- в школах района проведены ряд лекций с акцентом на новые синтетические наркотики («Соли», «Курительные смеси», «Спайсы», «Крокодил»);

- проводилась совместная нравственно - воспитательная работа, пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, направленная на выход семей из кризисной ситуации.

Приобретен анализатор рефлектометрическое видеоцифровое иммунохроматографическое медицинское изделие (Контракт № 0358300077217000067-0038736-02 от 21.06.2017)

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятия дополнительных поручений не требуется.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы

Факторов, повлиявших на ход реализации  Программы в отчетный период, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы.

Сведения об использовании бюджета на реализацию программы за 2017 год приведены в таблице №  1.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

программы, подпрограмм за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  программы, подпрограмм за 2017 год приведены в таблице № 2.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности.

Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей. Основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I.Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм  Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,43;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации  Программы рассчитывается в несколько этапов:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1,0 (7/7).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 0,99, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации программы в 2017 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,95. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2017 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Программы в 2017 году не привлекались.

Из 7 основных мероприятий Программы исполнено 7 мероприятий. Исполнение составило 100 процентов.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» выполнены, значения целевых показателей программы достигнуты, оценка бюджетной эффективности программы в 2017 году составила 0,99, что считается целесообразным продолжить реализацию программы.

Таким образом определены основные задачи на 2018 год:

1. Исполнение показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год.

2. Исполнение плана реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год.

Таблица 1

Отчет о реализации муниципальной программы Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за  2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Орловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Орловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  | 27,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие: Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления муниципального образования «Орловский район» |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева | Снижение показателей проявления коррупции в Орловском районе и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправление Орловского района |  |  | I квартал |  | IV квартал |  | - |  | - | - |
| 1.2.1 | Мероприятие: - оптимизация функционирования системы противодействия коррупции |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Орловского района в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации |  |  | I квартал |  | IV квартал |  | - |  | - | - |
| 1-3.6.5 | Мероприятие: Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов; начальник Управления образования Орловского района С.В. Пустоварова | Снижение правового нигилизма среди населения, сформировать антикоррупционное общественное мнение среди молодежи и нетерпимость к коррупционному поведению |  |  | октябрь |  | ноябрь |  | 10.0 |  | 10.0 | 0.0 |
| 1.3 | Основное мероприятие: вопросы кадровой политики |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева | Формирование эффективной кадровой политики на территории Орловского района по противодействию коррупции |  |  | I квартал |  | IV квартал |  | - |  | - | - |
| 1.3.7 | Мероприятие: Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов; начальник Управления образования Орловского района С.в. Пустоварова | Формирование эффективной муниципальной политики в образовательных учреждениях района по противодействию коррупции и на территории Орловского района |  |  | Iквартал |  | IVквартал |  | 17,0 |  | 17,0 | 0.0 |
| 1.4 | Основное мероприятие: совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Орловского района по противодействию коррупции |  |  | Iквартал |  | IVквартал |  | - |  | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие: экспертиза нормативных правовых актов Орловского района и их проектов |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Орловского района |  |  | Iквартал |  | IVквартал |  | - |  | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,0 | 461,0 | 3,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие: информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | Заместитель главы по муниципальному хозяйству А.В. Галицын, Заместитель главы по социальным вопросам Н.М. Михайлова, Начальник ОМВД по Орловскому району В.В. Ширяев, Начальник МБУ «Управление ГОЧС» В.В. Гриенко, Начальник Управления образования Орловского района С.В. Пустоварова, Начальник УСЗН Орловского района Н.С. Ковалева, Начальник управления культуры и спорта Орловского района В.В. Калистратов. |  |  | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций. |  | Iквартал | IVквартал |  |  | 6,0 | 6,0 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие: Разработка и реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных оперотрядов |  | Заместитель главы администрации Орловского района по социальным вопросам Н.М. Михайлова |  |  | Активизация привлечения граждан к деятельности по охране общественного порядка, получение упреждающей информации о правонарушениях, своевременное принятие мер реагирования на сообщения граждан о правонарушениях |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.2 | Мероприятие: Выявление экстремистки настроенных членов политизированных религиозных структур, неформальных лидеров молодежных организаций и объединений и проведение работы с ними |  | Заместитель Главы администрации Орловского района по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью администрации Орловского района М.С. Задорожняя, Начальник отдела МВД России по Орловскому району В.В. Ширяев |  |  | Предотвращение противоправных действий, направленных на подрыв конституционного строя, возбуждение национальной, расовой и религиозной розни |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятие: Проведение классных часов, лекций, бесед в образовательных учреждениях района по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений |  | Заместитель Главы администрации Орловского района по соц. вопросам Н.М. Михайлова, главы сельских поселений Орловского района, Отдел МВД России по Орловскому району |  |  | Повышение правой культуры учащейся молодежи, создание условий для укрепления межконфессинального диалога в молодежной среде |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятие: Организация проведения «круглых столов» с участием лидеров иактива подростковых и молодежных общественных организаций (в том числе, неформальных объединений) по вопросам взаимного уважения межэтнического и межкультурного сотрудничеств, в укреплении культуры |  | Начальник управления образования Орловского района С.В. Пустоварова, начальник УСЗН Орловского района Н.С. Ковалева. |  |  | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростковой среде |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.5 | Мероприятие: Организация цикла тематических публикаций в средствах массовой информации, направленных на информирование населения о безопасном поведении при угрозе возникновения террористических актов |  | Заместитель Главы по муниципальному хозяйству А.В. Галицын , заместитель главы по соц. вопросам Н.М. Михайлова, Начальник отдела МВД России по Орловскому району В.В. Ширяев |  |  | Формирование представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.6. | Мероприятие: Организация и проведение в средних образовательных учреждениях района тематических лекций по вопросам межэтнических и межкультурных отношений |  | Специалист по работе с молодежью администрации Орловского района М.С. Задорожняя, Начальник управления образования Орловского района С.В. Пустоварова |  |  | Повышение правой культуры молодежи, создание условий для укрепления межконфессионального диалога в молодежной среде |  | по графику |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.7 | Мероприятие: Проведение лекций, бесед и мероприятий в учреждениях образования района, направленных на профилактику в молодежной среде проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества и государства |  | Специалист по работе с молодежью администрации Орловского района М.С. Задорожняя, Начальник управления образования Орловского района С.В. Пустоварова |  |  | Предотвращение противоправных действий против личности и государства, профилактика терроризма и экстремизма |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.8 | Мероприятие: Осуществление мониторинга за деятельностью районных средств массовой информации, общественных организаций и объединений в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности террористических и экстремистских организаций |  | Заместитель Главы Администрации Орловского района по социальным вопросам Н.М. Михайлова |  |  | Формирование толерантной среды, противодействие ксенофобии, профилактика терроризма и экстремизма |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.9 | Мероприятие: Проведение комиссионных проверок антитеррористической защищенности жизненно важных, потенциально опасных объектов и объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей |  | Заместитель Главы администрации Орловского района по муниципальному хозяйству А.В. Галицын |  |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов населения |  | по отдельному плану |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.10 | Мероприятие: Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера |  | Начальник управления образования Орловского района С.В. Пустоварова, Начальник УСЗН Орловского района Н.С. Ковалева, Начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов |  |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.11 | Мероприятие: Приобретение для библиотек комплекта литературы по вопросам толерантности и защиты населения от террористических угроз |  | Начальник управления культуры Орловского района В.В. Колистратов |  |  | Повышение правовой культуры, создание условий для укрепления межнациональных связей, обучение населения защите от террористических угроз |  | Iквартал | IVквартал |  |  | 6,0 | 6,0 | - |
| 2.1.12 | Мероприятие: Оперативное прикрытие религиозных организаций, экстремистки настроенных членов политизированных религиозных структур, неформальных молодежных объединений в целях выявления противоправных действий, направленных на подрыв конституционного строя, возбуждение национальной, расовой и религиозной розни |  | Начальник отдела МВД России по Орловскому району В.В. Ширяев |  |  | Совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов Орловского района, администраций района и сельских поселений по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации |  | при выявлении |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.13 | Мероприятие: Осуществление профилактической работы по предупреждению террористической угрозы и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства |  | Начальник отдела МВД России по Орловскому району И.В. Волков, Начальник МО УФМС РФ по Ростовской области в п. Орловском С.Е. Омельченко, главы сельских поселений Орловского района |  |  | Совершенствование механизмов реализации миграционной и национальной политики |  | Iквартал |  | IVквартал |  | - | - | - |
| 2.1.14 | Мероприятие: Инструктажи водителей, диспетчерского состава о соблюдении мер антитеррористической безопасности; использование возможности громкоговорящих устройств автовокзала и железнодорожной станции, внутренней связи пассажирского транспорта для информирования пассажиров о порядке действий при обнаружении посторонних предметов, бесхозных вещей, предупреждения граждан о недопустимости перевозки посторонних предметов и багажа, полученных от незнакомых граждан и проявлении бдительности в отношении забытых вещей |  | Заместитель Главы администрации Орловского района по муниципальному хозяйству А.В. Галицын, отдел МВД России по Орловскому району, транспортные предприятия, секретарь межведомственной антитеррористической комиссии Орловского район |  |  | Обучение работников, работающих на предприятиях по перевозке людей мерам оперативного реагирования на случай возникновения нештатной ситуации |  | Iквартал |  | IVквартал |  | - | - | - |
| 2.1.15 | Мероприятие: Проведение «Месячника безопасности» в учреждениях образования района, занятий по профилактике заведомо ложных сообщений о террористических актах |  | Начальник Управления образования Орловского района М.С. Задорожняя, Орловского района, Начальник Отдел МВД России по Орловскому району В.В. Ширяев, МБУ Начальник «Управление ГОЧС» Орловского района |  |  | Профилактика «телефонного» терроризма среди учащихся учреждений образования района, привитие практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами |  | раз в год |  |  |  | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы и объектов образования. |  | Начальник Управления образования Орловского района С.В. Пустоварова, Начальник УСЗН Орловского района Н.С. Ковалева, Начальник управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов. |  |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | Iквартал | IVквартал |  |  | 458,0 | 455,0 | 3,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  | 110,0 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие: меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Задорожняя, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Повышение эффективности мероприятий по профилактике наркомании, снижение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, физкультурой и спортом. Формирование традиционных семейно-нравственных отношений |  | Iквартал |  | IVквартал |  | 10,0 |  | 10,0 | - |
| 3.1.1 | Мероприятие: Проведение ежегодной районной акции «Молодёжь против наркотиков!» | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Задорожняя, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Повышение мотивации молодежи к здоровому образу жизни |  | Iквартал |  | IVквартал |  | 4,0 |  | 4,0 | - |
| 3.1.2 | Мероприятие: Проведение тематических книжных выставок «СТОП – наркотикам!» о проблемах профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, посвященной Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Задорожняя, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. |  | IV квартал |  |  |  | - |  | - | - |
| 3.1.3 | Мероприятие: Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Задорожняя, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения |  | I квартал |  | IV квартал |  | - |  | - | - |
| 3.1.4 | Мероприятие: Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным направлениям государственной молодежной политике | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Задорожняя, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения |  | Iквартал |  | IVквартал |  | 6,0 |  | 6,0 | - |
| 3.2 | Основное мероприятие: Организационно-управленческие меры» | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Задорожняя, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Повышение эффективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики |  | I квартал |  | IV квартал |  | 100,0 |  | 100,0 | - |
| 3.2.1 | Мероприятие: Обучение специалистов органов по делам молодежи муниципального образования Орловский район навыкам, формам и методам работы по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в подростково-молодежной среде | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Задорожняя |  |  | Повышение эффективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики |  | I квартал |  | IV квартал |  | - |  | - | - |
| 3.2.2 | Мероприятие: Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков; ведение областного банка данных указанных лиц | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Задорожняя, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Повышение эффективности мероприятий по профилактике наркомании снижение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ |  | Iквартал |  | IVквартал |  | - |  | - | - |
| 3.2.3 | Мероприятие: Организация проведения межведомственных проверок организации работы по профилактике наркомании в Орловском районе | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Задорожняя |  |  | Повышение эффективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики |  | Iквартал |  | IVквартал |  | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы: Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Задорожняя, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков, создании дополнительных условий для оздоровления жителей Орловского района, снижении уровня заболеваемости наркоманией населения, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни |  | IVквартал |  |  |  | - |  | - | - |
|  | Итого по программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,0 |  | 598,0 | 3,0 |

Таблица  2

Информация

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2017 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2017 | отклонение от планового показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Орловском районе | процент | 31,2 | 31,2 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | - |
| 3. | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 1 тыс. населения | человек / 1 тыс. населения | 37 | 0, 23 | 36,77 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Орловском районе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Орловского района, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 30 | 13 | 17 |
| 1.2. | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процент | 100 | 100 | - |
| 1.4. | Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | процент | 100 | 100 | - |
| 1.5. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | процент | 21,2 | 21,2 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы, района с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 82,8 | 82,8 | - |
| 2.2. | Управление Образования Орловского района | процент | 82,5 | 82,5 | - |
| 2.3. | Управление Культуры и спорта Орловского района | процент | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | 6,5 | 0 | 6,5 |
| 3.2. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 87,0 | 87,0 | - |

Управляющий делами

Администрации Орловского района									         З.Н. Дегтярева