АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2017					№ 160				п. Орловский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

Во исполнение постановления Администрации Орловского района от 05.09.2013 № 691 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орловского района», постановления Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 800 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», Администрация Орловского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Орловского района, утвержденной постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 800 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Орловского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы Администрации Орловского района Михайлову Н.М.

Глава Администрации

Орловского района								Ю.В. Харенко

Управляющий делами

Администрации Орловского района					З.Н. Дегтярева

Приложение

к постановлению

Администрации

Орловского района

от 20.03.2017 № 160

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год.

Раздел 1. Основные результаты

Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 800 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрены средства из бюджета муниципального района в сумме 704,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 31.12.2016 года составило 671,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Орловском районе» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3).

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2016 год.

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год денежных средств предусмотрено 76,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 50,0 тыс. рублей.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 2016 года достигнуты следующие результаты:

- в Администрации Орловского района, Администрациях сельских поселений установлены информационные стенды на тему противодействия коррупции, на которых размещена актуальная информация о деятельности соответствующих органов местного самоуправления, направленной на противодействие коррупции, в том числе о  телефонах «горячей линий» по вопросам противодействия коррупции Администрации Орловского района; Памятка для граждан (посетителей) и муниципальных служащих об общественно опасных последствиях проявления коррупции и об ответственности за коррупционные проявления;

- в период с 01.05.2016 года по 01.06.2016 года на территории Орловского района проведен районный конкурс «Чистые руки». Принято к рассмотрению 23 работы. Победителям вручены грамоты и памятные подарки, участникам вручены благодарственные письма и памятные сувениры;

- в 2016 году ведущим специалистом отдела экономики и прогнозирования Администрации Орловского района пройдены курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»,

- в течение 2016 года 5 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации для представителей муниципальных образований, осуществляющих свою деятельность по контролю в сфере закупок;

- в  течение 2016 года отделом правовой работы Администрации Орловского района проведены 3 семинаров-совещаний по вопросам противодействия коррупции, в том числе с  главами Администраций сельских поселений, руководителями структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации Орловского района.

На реализацию подпрограммы 2 на 2016 год денежных средств предусмотрено 618,9 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы были не в полном объеме, поскольку мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма в Орловском районе, на которые требовалось финансирование, реализовывались, в том числе, в рамках иных муниципальных программ.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам 2016 года достигнуты следующие результаты:

- проводится мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений в сельских поселениях Орловского района на плановой основе - анализ ситуации в данной сфере показывает, что она стабильная и контролируемая;

- в образовательных учреждениях осуществляется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремлению к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям – отчеты систематически размещаются на сайтах образовательных учреждений;

- учреждениями социальной сферы приняты Планы и Программы по предотвращению террористических актов. Ежеквартально проводится работа по их уточнению;

- во всех учреждениях социальной сферы разработаны и утверждены Паспорта антитеррористической защищенности и техногенной безопасности – при необходимости  проводится их корректировка;

- в исправном состоянии поддерживаются ограждения территорий учреждений образования,  заключены договора на обслуживание кнопок экстренного вызова полиции;

- в МБУЗ «ЦРБ Орловского района», в доме престарелых, во  всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях установлены технические средства видеонаблюдения.

На реализацию подпрограммы 3 на 2016 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей.

По основным мероприятиям подпрограммы 3 по итогам 2016 года достигнуты следующие результаты:

- проводились информационно-пропагандистские мероприятия с обучающимися общеобразовательных учреждений, педагогами, родительской общественностью в соответствии с программой лекционных занятий по профилактике наркомании и других психоактивных веществ;

- совместно с инспектором ПДН Отдела МВД по Орловскому району, с Управлением образования Орловского района проведена районная акция «Молодежь Орловского района – против наркотиков!»;

- в школах района проведены ряд лекций с акцентом на новые синтетические наркотики («Соли», «Курительные смеси», «Спайсы», «Крокодил»);

- проводилась совместная нравственно - воспитательная работа, пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, направленная на выход семей из кризисной ситуации.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятия дополнительных поручений не требуется.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы.

Сведения об использовании бюджета на реализацию программы за 2016 год приведены в таблице №  1.

Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице № 2.

Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу.

В течение 2016 года в муниципальную  программу Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» с целью приведения Программы в соответствие с областными и федеральными нормативными актами, а также с целью уточнения сумм утвержденных бюджетных ассигнований вносились изменения:

Постановление Администрации Орловского района от 30.11.2016 № 815 «О внесении изменений в постановление Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 800»;

Постановление Администрации Орловского района от 30.12.2016 № 924 «О внесении изменений в постановление Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 800».

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2016 году выполнены. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения.

Таблица 1

Отчет о реализации муниципальной программы Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за  2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Орловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Орловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,0 |  | 50,0 | 26,0 |
| 1. | Основное мероприятие: Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления муниципального образования «Орловский район» |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева | Снижение показателей проявления коррупции в Орловском районе и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправление Орловского района |  |  | I квартал |  | IV квартал |  | - |  | - | - |
| 1.2.1 | Мероприятие: - оптимизация функционирования системы противодействия коррупции |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Орловского района в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации |  |  | I квартал |  | IV квартал |  | - |  | - | - |
| 1-3.6.5 | Мероприятие: Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов; начальник Управления образования Орловского района С.В. Пустоварова | Снижение правового нигилизма среди населения, сформировать антикоррупционное общественное мнение среди молодежи и нетерпимость к коррупционному поведению |  |  | октябрь |  | ноябрь |  | - |  | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие: вопросы кадровой политики |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева | Формирование эффективной кадровой политики на территории Орловского района по противодействию коррупции |  |  | I квартал |  | IV квартал |  | - |  | - | - |
| 1.3.7 | Мероприятие: Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов; начальник Управления образования Орловского района С.в. Пустоварова | Формирование эффективной муниципальной политики в образовательных учреждениях района по противодействию коррупции и на территории Орловского района |  |  | Iквартал |  | IVквартал |  | 76,0 |  | 50,0 | 26,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие: совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Орловского района по противодействию коррупции |  |  | Iквартал |  | IVквартал |  | - |  | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие: экспертиза нормативных правовых актов Орловского района и их проектов |  | Управляющий делами Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Орловского района |  |  | Iквартал |  | IVквартал |  | - |  | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,9 | 611,4 | 7,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие: информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | Заместитель главы по муниципальному хозяйству А.В. Галицын, Заместитель главы по социальным вопросам Н.М. Михайлова, Начальник ОМВД по Орловскому району В.В. Ширяев, Начальник МБУ «Управление ГОЧС» В.В. Гриенко, Начальник Управления образования Орловского района С.В. Пустоварова, Начальник УСЗН Орловского района Н.С. Ковалева, Начальник управления культуры и спорта Орловского района В.В. Калистратов. |  |  | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций. |  | Iквартал | IVквартал |  |  | 6,0 | 6,0 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие: Разработка и реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных оперотрядов |  | Заместитель главы администрации Орловского района по социальным вопросам Н.М. Михайлова |  |  | Активизация привлечения граждан к деятельности по охране общественного порядка, получение упреждающей информации о правонарушениях, своевременное принятие мер реагирования на сообщения граждан о правонарушениях |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.2 | Мероприятие: Выявление экстремистки настроенных членов политизированных религиозных структур, неформальных лидеров молодежных организаций и объединений и проведение работы с ними |  | Заместитель Главы администрации Орловского района по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью администрации Орловского района М.С. Вакульчик, Начальник отдела МВД России по Орловскому району В.В. Ширяев |  |  | Предотвращение противоправных действий, направленных на подрыв конституционного строя, возбуждение национальной, расовой и религиозной розни |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятие: Проведение классных часов, лекций, бесед в образовательных учреждениях района по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений |  | Заместитель Главы администрации Орловского района по соц. вопросам Н.М. Михайлова, главы сельских поселений Орловского района, Отдел МВД России по Орловскому району |  |  | Повышение правой культуры учащейся молодежи, создание условий для укрепления межконфессинального диалога в молодежной среде |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятие: Организация проведения «круглых столов» с участием лидеров иактива подростковых и молодежных общественных организаций (в том числе, неформальных объединений) по вопросам взаимного уважения межэтнического и межкультурного сотрудничеств, в укреплении культуры |  | Начальник управления образования Орловского района С.В. Пустоварова, начальник УСЗН Орловского района Н.С. Ковалева. |  |  | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростковой среде |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.5 | Мероприятие: Организация цикла тематических публикаций в средствах массовой информации, направленных на информирование населения о безопасном поведении при угрозе возникновения террористических актов |  | Заместитель Главы по муниципальному хозяйству А.В. Галицын , заместитель главы по соц. вопросам Н.М. Михайлова, Начальник отдела МВД России по Орловскому району В.В. Ширяев |  |  | Формирование представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.6. | Мероприятие: Организация и проведение в средних образовательных учреждениях района тематических лекций по вопросам межэтнических и межкультурных отношений |  | Специалист по работе с молодежью администрации Орловского района М.С. Вакульчик, Начальник управления образования Орловского района С.В. Пустоварова |  |  | Повышение правой культуры молодежи, создание условий для укрепления межконфессионального диалога в молодежной среде |  | по графику |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.7 | Мероприятие: Проведение лекций, бесед и мероприятий в учреждениях образования района, направленных на профилактику в молодежной среде проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества и государства |  | Специалист по работе с молодежью администрации Орловского района М.С. Вакульчик, Начальник управления образования Орловского района С.В. Пустоварова |  |  | Предотвращение противоправных действий против личности и государства, профилактика терроризма и экстремизма |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.8 | Мероприятие: Осуществление мониторинга за деятельностью районных средств массовой информации, общественных организаций и объединений в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности террористических и экстремистских организаций |  | Заместитель Главы Администрации Орловского района по социальным вопросам Н.М. Михайлова |  |  | Формирование толерантной среды, противодействие ксенофобии, профилактика терроризма и экстремизма |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.9 | Мероприятие: Проведение комиссионных проверок антитеррористической защищенности жизненно важных, потенциально опасных объектов и объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей |  | Заместитель Главы администрации Орловского района по муниципальному хозяйству А.В. Галицын |  |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов населения |  | по отдельному плану |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.10 | Мероприятие: Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера |  | Начальник управления образования Орловского района С.В. Пустоварова, Начальник УСЗН Орловского района Н.С. Ковалева, Начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов |  |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения |  | Iквартал | IVквартал |  |  | - | - | - |
| 2.1.11 | Мероприятие: Приобретение для библиотек комплекта литературы по вопросам толерантности и защиты населения от террористических угроз |  | Начальник управления культуры Орловского района В.В. Колистратов |  |  | Повышение правовой культуры, создание условий для укрепления межнациональных связей, обучение населения защите от террористических угроз |  | Iквартал | IVквартал |  |  | 6,0 | 6,0 | - |
| 2.1.12 | Мероприятие: Оперативное прикрытие религиозных организаций, экстремистки настроенных членов политизированных религиозных структур, неформальных молодежных объединений в целях выявления противоправных действий, направленных на подрыв конституционного строя, возбуждение национальной, расовой и религиозной розни |  | Начальник отдела МВД России по Орловскому району В.В. Ширяев |  |  | Совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов Орловского района, администраций района и сельских поселений по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации |  | при выявлении |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.13 | Мероприятие: Осуществление профилактической работы по предупреждению террористической угрозы и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства |  | Начальник отдела МВД России по Орловскому району И.В. Волков, Начальник МО УФМС РФ по Ростовской области в п. Орловском С.Е. Омельченко, главы сельских поселений Орловского района |  |  | Совершенствование механизмов реализации миграционной и национальной политики |  | Iквартал |  | IVквартал |  | - | - | - |
| 2.1.14 | Мероприятие: Инструктажи водителей, диспетчерского состава о соблюдении мер антитеррористической безопасности; использование возможности громкоговорящих устройств автовокзала и железнодорожной станции, внутренней связи пассажирского транспорта для информирования пассажиров о порядке действий при обнаружении посторонних предметов, бесхозных вещей, предупреждения граждан о недопустимости перевозки посторонних предметов и багажа, полученных от незнакомых граждан и проявлении бдительности в отношении забытых вещей |  | Заместитель Главы администрации Орловского района по муниципальному хозяйству А.В. Галицын, отдел МВД России по Орловскому району, транспортные предприятия, секретарь межведомственной антитеррористической комиссии Орловского район |  |  | Обучение работников, работающих на предприятиях по перевозке людей мерам оперативного реагирования на случай возникновения нештатной ситуации |  | Iквартал |  | IVквартал |  | - | - | - |
| 2.1.15 | Мероприятие: Проведение «Месячника безопасности» в учреждениях образования района, занятий по профилактике заведомо ложных сообщений о террористических актах |  | Начальник Управления образования Орловского района М.С. Вакульчик, Орловского района, Начальник Отдел МВД России по Орловскому району В.В. Ширяев, МБУ Начальник «Управление ГОЧС» Орловского района |  |  | Профилактика «телефонного» терроризма среди учащихся учреждений образования района, привитие практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами |  | раз в год |  |  |  | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы и объектов образования. |  | Начальник Управления образования Орловского района С.В. Пустоварова, Начальник УСЗН Орловского района Н.С. Ковалева, Начальник управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов. |  |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | Iквартал | IVквартал |  |  | 612,9 | 605,4 | 7,5 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие: меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Вакульчик, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Повышение эффективности мероприятий по профилактике наркомании, снижение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, физкультурой и спортом. Формирование традиционных семейно-нравственных отношений |  | Iквартал |  | IVквартал |  | 10,0 |  | 10,0 | - |
| 3.1.1 | Мероприятие: Проведение ежегодной районной акции «Молодёжь против наркотиков!» | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Вакульчик, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Повышение мотивации молодежи к здоровому образу жизни |  | Iквартал |  | IVквартал |  | 4,0 |  | 4,0 | - |
| 3.1.2 | Мероприятие: Проведение тематических книжных выставок «СТОП – наркотикам!» о проблемах профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, посвященной Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Вакульчик, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. |  | IV квартал |  |  |  | - |  | - | - |
| 3.1.3 | Мероприятие: Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Вакульчик, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения |  | I квартал |  | IV квартал |  | - |  | - | - |
| 3.1.4 | Мероприятие: Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным направлениям государственной молодежной политике | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Вакульчик, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения |  | Iквартал |  | IVквартал |  | 6,0 |  | 6,0 | - |
| 3.2 | Основное мероприятие: Организационно-управленческие меры» | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Вакульчик, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Повышение эффективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики |  | I квартал |  | IV квартал |  | - |  | - | - |
| 3.2.1 | Мероприятие: Обучение специалистов органов по делам молодежи муниципального образования Орловский район навыкам, формам и методам работы по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в подростково-молодежной среде | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Вакульчик |  |  | Повышение эффективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики |  | I квартал |  | IV квартал |  | - |  | - | - |
| 3.2.2 | Мероприятие: Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков; ведение областного банка данных указанных лиц | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Вакульчик, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Повышение эффективности мероприятий по профилактике наркомании снижение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ |  | Iквартал |  | IVквартал |  | - |  | - | - |
| 3.2.3 | Мероприятие: Организация проведения межведомственных проверок организации работы по профилактике наркомании в Орловском районе | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Вакульчик |  |  | Повышение эффективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики |  | Iквартал |  | IVквартал |  | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы: Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях | Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Михайлова, специалист по работе с молодежью Администрации Орловского района М.С. Вакульчик, начальник Управления культуры и спорта Орловского района В.В. Колистратов, начальник Управления образования С.В. Пустоварова, директор МБУК «Орловский РДК» |  |  | Снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков, создании дополнительных условий для оздоровления жителей Орловского района, снижении уровня заболеваемости наркоманией населения, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни |  | IVквартал |  |  |  | - |  | - | - |
|  | Итого по программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,9 |  | 671,4 | 33,5 |

Таблица  2

Информация

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2016 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2016 | отклонение от планового показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Орловском районе | процент | 31,7 | 31,7 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | - |
| 3. | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 1 тыс. населения | человек / 1 тыс. населения | 37 | 4 | 33 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Орловском районе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Орловского района, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 30 | 0 | 30 |
| 1.2. | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процент | 100 | 100 | - |
| 1.4. | Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | процент | 100 | 100 | - |
| 1.5. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | процент | 21,0 | 21,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы, района с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 76,6 | 76,6 | - |
| 2.2. | Управление Образования Орловского района | процент | 80 | 80 | - |
| 2.3. | Управление Культуры и спорта Орловского района | процент | 80 | 80 | - |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | 6,5 | 6,5 | - |
| 3.2. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 87,0 | 87,0 | - |

Управляющий делами

Администрации Орловского района									         З.Н. Дегтярева