Утверждаю:

Начальник УО Орловского района

__________В. С. Кубанцев

«___»_______________ 2014 год

План

основных районных мероприятий по подготовке и празднованию

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

по Управлению образования.

| № п\п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Участие во Всероссийском конкурсе рисунка для почтовой марки или художественного конверта, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Образовательные учреждения | февраль | Финансирования не требует |
| 2. | Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Образовательные учреждения | январь-февраль | Финансирования не требует |
| 3. | Проведение акции «Благодарность земляков» | Образовательные учреждения | март-май | Финансирования не требует |
| 4. | Создание во всех общеобразовательных учреждениях Орловского района (экспозиций) Боевой славы | Образовательные учреждения | март-май | Финансирования не требует |
| 5. | Организация тематических выставок «Наша Победа – родные лица» в экспозициях музеев, уголках Боевой славы образовательных учреждений Орловского района | Управление образования | март-май | Финансирования не требует |
| 6. | Организация и проведение «Вахты памяти» | Управление образования | апрель-май | Финансирования не требует |
| 7. | Организация и проведение районной акции «Георгиевская ленточка» | Образовательные учреждения | март-май | Местный бюджет |
| 8. | Организация встреч участников Великой Отечественной войны с учащимися школ | Образовательные учреждения | Апрель-май | Финансирования не требует |
| 9. | Организация и проведения районного конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Управление образования | февраль | Местный бюджет |
| 10. | Участие в областном конкурсе военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Управление образования | май | Финансирования не требует |
| 11. | Организация и проведение уроков мужества «Этих дней не смолкнет слава» в образовательных учреждениях | Образовательные учреждения | 1 полугодие | Финансирования не требует |
| 12. | Организация и проведение акции милосердия «Ветеран живет рядом» | Образовательные учреждения | В течение года | Финансирования не требует |