## Лист1
Приложение
к постановлению
Администрации
Орловского района
от 30.12.2016 № 922
План реализации муниципальной программы Управления образования Орловского района «Развитие образования» на 2017 год.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы. контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей)
|  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
1.1. Основное мероприятие Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | начальник УО Орловского района ; Мыгаль Г.А.., специалист УО | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям области услуг дошкольного образования |  | 94777.5 | 50896.9 |  | 43880.6
1.2. Основное мероприятие Внедрение основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 2017-09-01 | 0
1.2.1.Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 2017-09-01 | 0
1.3. Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на ликви­дацию очередности на зачисление детей в до­школьные образователь­ные учреждения. | Мыгаль Г.А.., специалист УО | Ликвидация очередности на зачисление детей в до­школьные образователь­ные учреждения. | 2017-12-31 | 78872.7 | 75244.5 |  | 3628.2
1.3.1.Внесение изменений в муниципальную программу Орловского района «Развитие образования» | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | По необходимости | 0
1.3.2.Организация сбора и предоставления в со­ответствии с регламентом информации о реализации в Орловском районе программ (проектов) развития дошкольного образова­ния. | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 2017-09-01 | 0
1.3.3.Строительство здания детского сада в п. Орловском на 210 мест. | начальник УО |  | 2017-12-31 | 78872.7 | 75244.5 |  | 3628.2
1.3.4.Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 2017-12-31 | 0
1.3.5. Подготовка нормативных документов, регламентирующих деятельность нового детского сада на210 мест в п. Орловском | Мыгаль Г.А. |  | 2017-12-31 | 0
1.3.6. Лицензирование детского сада в х. Пролетарском на 20 мест | Мыгаль Г.А. |  | 2017-09-01 | 0
1.3.7. Переоформление лицензий на образовательную деятельность в соответствии с новым законом об образовании в РФ дошкольных образовательных учреждений | Мыгаль Г.А. |  | 2017-09-01 | 0
1.4, Основное мероприятие. Газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  | По мере финансирования | 0
1.5. Основное мероприятие Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | начальник УО |  | По мере финансирования | 0
1.5.1.Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 2017-03-01 | 0
1.6.Основное мероприятие Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосудар­ственных дошкольных образовательных учреждений в размере, необходимом для ре­ализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ча­сти финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расход­ные материалы в соответствии с нормати­вами, установленными для муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | Начальник УО. Клочкова М.Н., главный бухгалтер УО. | повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 процентов средней заработной платы по области | В течение года по мере необходимости | 0
1.6.1.Разработка нормативных правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы муниципального бюджета, не отне­сенные к полномочиям субъекта Россий­ской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | По необходимости | 0
1.6.2.Корректировка показателей оценки эффективности дея­тельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, их руково­дителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педаго­гических работников | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | По необходимости | 0
1.7. Основное мероприятие Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 2017-12-31 | 0
1.8.Основное мероприятие Обеспечение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Мыгаль Г.А.., специалист УО, |  | 2017-02-01 | 0
1.8.1.Реализация моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании Орловского района | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 2017-02-01 | 0
1.8.2 .Планирование расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Гудымова М.В., гл. экономист УО |  | 2017-01-01 | 0
1.8.3. Мониторинг влияния внедрения эффектив­ного контракта на качество образователь­ных услуг дошкольного образования и удо­влетворенности населения качеством до­школьного образования, в том числе выяв­ление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регла­ментом информации о введении эффектив­ного контракта, включая показатели разви­тия дошкольного образования, в соответ­ствии с соглашениями минобразовния Ростовской области | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 2017-12-31 | 0
1.8.4. Обеспечение условий для проведения процедуры аттестации педагогических работников дошкольных учреждений. | Апансенко И.Н. , заведующая РМК |  | 2017-12-31 | 0
1. Контрольное мероприятие 1 ВСЕГО: |  |  |  | 173650.2 | 126141.4 | 0 | 47508.8 | 0
В том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников
2.2. Основное мероприятие. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего, образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Цеброва Г.А., зам. начальника УО | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных учреждений района; | 2017-12-31 | 265811.1 | 208603.1 |  | 57208
2.2.1.Обеспечение условий для поэтапного внедрения в образовательных учреждениях Орловского района федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования | Цеброва Г.А., заместитель начальника УО, Грисюк И.В., специалист УО |  | 2017-09-01 | 0
2.2.2 Организация работы пилотных площадок на базе 4-х школ Орловского района по введению в 7- 8 классах федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. | Цеброва Г.А., заместитель начальника УО Грисюк И.В., специалист УО |  | 2017-09-01 | 0
2.2.3.Обеспечение обучающихся учреждений общего образования Орловского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Апанасенко И.Н., заведующая РМК |  | 2017-09-01 | 0
2.2.4.Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Орловского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Апанасенко И.Н., заведующая РМК |  | 2017-12-31 | 0
2.2.5. Обеспечение условий для проведения процедуры аттестации педагогических кадров общеобразовательных школ | Апанасенко И.Н. |  | 2017-12-31 | 0
2.3.Основное мероприятие Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации общего образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Цеброва Г.А., заместитель начальника УО. |  | 2017-12-31 | 0
2.4. Основное мероприятие Организация качественного питания школьников | Цеброва Г.А., зам. начальника УО, |  | До 31.12.2017 | 0
2.4.1.Организация мониторинга по охвату обучающихся горячим питанием | Цеброва Г.А.. зам, начальника УО |  | 1 раз в квартал | 0
2.4.2.. Организация оздоровительного отдыха обучающихся в каникулярное время. Функционирование пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей. | Цеброва Г.А., зам. начальника УО |  | В каникулярное время. | 0
2.5. Основное мероприятие Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности, организаций общего образования Орловского района | начальник УО |  | До 31.12.2017 | 0
2.6. Основное мероприятие Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, газификацию муниципальных образовательных учреждений | начальник УО |  | По мере необходимости и выделении средств | 0
2.7. Основное мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | начальник УО, Клочкова М.Н. , главный бухгалтер УО |  | До 31.12.2017 | 0
2.8. Основное мероприятие Внедрение нормативов подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ при введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Гудымова М.В., главный экономист УО |  |  | 0
2.9. Основное мероприятие 2.9.1. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в форме (ОГЭ) в IX классе иформе (ЕГЭ) в XI классе | Цеброва Г.А., зам.начальника УО. Минеева Н.А., специалист УО |  | 01.07..2017 | 0
2.9.2 Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, внедрение в образовательных организациях общего образования Орловского района, разработанных Минобрнауки России методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников | Цеброва Г.А., зам. начальника УО. Минеева Н.А., специалист УО |  | 2017-12-31 | 0
2.10.Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Орловского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Апанасенко И.Н., зав. РМК | совершенствование профессиональной подготовки педагогических работников, развитие творческого потенциала педагога. Повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | 2017-12-31 | 0
2.10.1.Реализации муниципальной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: -выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования - меры социальной поддержки молодых педагогов; -развитие системы настав­ничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Апанасенко И.Н., зав. РМК |  | 2017-12-31 | 0
2.11.Основное мероприятие Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Гудымова М.В., гл. .экономист УОгл. .экономист УО |  | 2017-12-31 | 0
2.12.Организация муниципального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Орловского района на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Назарова Н.Г., специалистУО | влияние внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Орловского района на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования. | 2017-07-01 | 0
2.13.Реализация проекта «Здоровьесбе-режение в сфере образования» | Цеброва Г.А., заместитель начальника УО. | Оснащение 6 базовых общеобразовательных организаций аппаратно-программными комплексами для осуществления мониторинга здоровья детей в рамках реализации проекта «Здоровьесбережение в сфере образования» | 2017-09-01 | 860.7 | 821.1 |  | 39.6
2. Контрольное мероприятие ВСЕГО, |  |  |  | 266671.8 | 209424.2 | 0 | 57247.6
в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников
3. Основное мероприятие. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Цеброва Г.А., зам. начальника УО ; Грисюк И.В., специалист УО | успешное функционирование муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования | 2017-12-31 | 22857.7 |  |  | 22857.7
3.1.Основное мероприятие. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования | Грисюк И.В., специалист УО, Назарова Н.Г., специалист УО |  | 2017-12-31 | 0
3.1.1.Формирование му­ниципального заказа на услуги допол­нительного образования детей и финан­сового обеспечения его реализации; | Гудымова М.В., гл. экономист УО |  | 2017-12-31 | 0
3.1.2. Обновление содержания программ и технологий дополнительного образова­ния детей; | Грисюк И.В., специалист УО, Назарова Н.Г., специалистУО |  | 2017-12-31 | 0
3.1.3. Обеспечение прозрачно­сти деятельности учреждений дополнительного образования детей; | Грисюк И.В., специалист УО, |  | 2017-12-31 | 0
3.2.3. Основное мероприятие модерни­зация системы организации отдыха детей в каникулярное время | Цеброва Г.А., зам.начальника УО. |  | 2017-12-31 | 0
3.2.4. Основное мероприятие Подготовка территории под строительство многофункционального спортивного зала | начальник УО |  | 2017-12-31 | 0
3.3.Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Грисюк И.В., специалист УО, Назарова Н.Г., специалистУО |  | 2017-12-31 | 0
3.3.1.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Грисюк И.В., специалист УО, Мироненко Н.Н., специалистУО |  | 2017-12-31 | 0
3.3.2. Реализация муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Грисюк И.В., специалист УО, Мироненко Н.Н., специалистУО | увеличение численности талантливых детей, получивших муниципальную и дарственную поддержку и поддержку со стороны органов власти | 2017-12-31 | 0
3.4. Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей Орловского района | Апансенко И.Н., зав. РМК | совершенствование профессиональной подготовки педагогических работников, развитие творческого потенциала педагога. | 2017-12-31 | 0
3.5. Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Орловского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Гудымова М.В., гл. экономист УО | повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования до 100 процентов средней заработной платы по области | 2017-12-31 | 0
3.5.1 Внедрение показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Гудымова М.В., гл. экономист УО |  | 2017-12-31 | 0
3.5.2. Создание условий для проведения процедуры аттестации педагогических работников дополнительного образования детей. | Апанасенко И.Н., зав. РМК |  | 2017-12-31 | 0
3.5.2.Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  |  | 2017-12-31 | 0
3.6. Основное мероприятие Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Гудымова М.В., гл. экономист УО |  | 2017-12-31 | 0
3.6.1. Внедрение показателей оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений общего образования Орловского района, их руководителей и основных категорий работников | Цеброва Г.А., зам.начальника УО., Назарова Н.Г. , специалист УО |  | 2017-12-31 | 0
Контрольное событие ВСЕГО |  |  |  | 22857.7 | 0 | 0 | 22857.7 | 0
в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников
2.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
2.1. Основное мероприятие Обеспечение функционирования Управления образования Орловского района | начальник УО | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Орловского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Орловского района , повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | 2017-12-31 | 9804.6 |  |  | 9804.6
2.3.Основное мероприятие Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Гудымова М.В., гл. экономист УО, Ковшарь Т.А., специалист по опеке УО | увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей | 2017-12-31 | 1255.5 | 1255.5
2.3.1.Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Гудымова М.В., гл. экономист УО, Ковшарь Т.А., специалист по опеке УО |  | 2017-12-31 | 0
2.3.2.Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семье | Гудымова М.В., гл. экономист УО, Ковшарь Т.А., специалист по опеке УО |  | 2017-12-31 | 0
2.3.3.Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, и ежемесячного денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Гудымова М.В., гл. экономист УО, Ковшарь Т.А., специалист по опеке УО |  | 2017-12-31 | 0
2.3.4.Подготовка информационных материалов для кандидатов в усыновители (опекунов, приемных родителей), обучающихся в школе замещающих родителей | Ковшарь Т.А., специалист по опеке УО |  | 2017-12-31 | 0
2.3.5.Оплата налога на имущество детей - сирот | Клочкова М.Н., гл. бух. УО |  | 2017-12-31 | 0
2.3.6.Организация кустовой ПМПК | Ковшарь Т.А., специалист по опеке УО |  | В течение года | 0
2. Контрольное событие |  |  |  | 11060.1 | 1255.5 | 0 | 9804.6 | 0
Контрольное событие |  |  |  | 474239.8 | 336821.1 | 0 | 137418.7 | 0
Всего:
И.о. управляющего делами
Администрации Орловского района | [7 empty] | Н.Д. Цимболинец