АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2014					№  1006 				п. Орловский

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие образования»

В соответствии с постановлением  Администрации Орловского района от 05.09.2013 № 691 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орловского района», постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной программы Орловского района «Развитие образования»», Администрация  Орловского района  постановляет:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие образования» на 2015 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района Дрееву Н.А.

Глава

Орловского района                                                          			Ю.П. Лопатько

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Орловского района

- от 31.12.2014 № 1006

План реализации муниципальной  программы   Управления образования Орловского района «Развитие образования»  на 2015 год.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы. контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | В.С. Кубанцев, начальник УО Орловского района Мыгаль Г.А.., специалист УО | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям области услуг дошкольного образования | 31.12.2015 | 86394,5 | 46496,4 |  | 39898,1 |  |
| 1.2. Основное мероприятие Внедрение основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 01.09.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 01.09.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. | Мыгаль Г.А.., специалист УО | Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Внесение изменений в муниципальную программу Орловского района «Развитие образования» | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | По необходимости |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации в Орловском районе программ (проектов) развития дошкольного образования. | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 01.09.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.Строительство здания детского сада в п. Орловском на 210 мест. | В.С. Кубанцев, начальник УО |  | 31.12.2015 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |
| 1.3.4.Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Подготовка нормативных документов, регламентирующих деятельность нового детского сада на210 мест в п. Орловском | Мыгаль Г.А. |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Лицензирование детского сада в х. Пролетарском на 20 мест | Мыгаль Г.А. |  | 01.09.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. Переоформление лицензий на образовательную деятельность в соответствии с новым законом об образовании в РФ дошкольных образовательных учреждений | Мыгаль Г.А. |  | 01.09.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Основное мероприятие Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Кубанцев В.С., начальник УО |  | По мере финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 01.03.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.5.Основное мероприятие Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждений в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | Кубанцев В.С., Начальник УО. Клочкова М.Н., главный бухгалтер УО. | повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 процентов средней заработной платы по области | В течение года по мере необходимости |  |  |  |  | - - |
| 1.5.1.Разработка нормативных правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы муниципального бюджета, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 01.03.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.Корректировка показателей оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | По необходимости |  |  |  |  |  |
| 1.6. Основное мероприятие Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 01.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.7.Основное мероприятие Обеспечение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Мыгаль Г.А.., специалист УО, |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.Реализация моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании Орловского района | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 .Планирование расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Гудымова М.В., гл. экономист УО |  | 01.01.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.8.3. Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями минобразовния Ростовской области | Мыгаль Г.А.., специалист УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.8.4. Обеспечение условий для проведения процедуры аттестации педагогических работников дошкольных учреждений. | Апансенко И.н. , заведующая РМК |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 1. Контрольное мероприятие ВЦП 1 ВСЕГО: |  |  |  | 91394,5 | 46496,4 |  | 44898,1 |  |
| В том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Основное мероприятие. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего, образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Цеброва Г.А., зам. начальника УО | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных учреждений района; | 31.12.2015 | 262227,2 | 197279,0 |  | 64948,2 |  |
| 2.2.1.Обеспечение условий для поэтапного внедрения в образовательных учреждениях Орловского района федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования | Цеброва Г.А., заместитель начальника УО, Хадорик О.В., специалист УО |  | 01.09.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 Организация работы пилотных площадок на базе 4-х школ Орловского района по введению в 7- 8 классах федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. | Цеброва Г.А., заместитель начальника УО Хадорик О.В., специалист УО |  | 01.09.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.Обеспечение обучающихся учреждений общего образования Орловского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Апанасенко И.Н., заведующая РМК |  | 01.09.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Орловского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Апанасенко И.Н., заведующая РМК |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. Обеспечение условий для проведения процедуры аттестации педагогических кадров общеобразовательных школ | Апанасенко И.Н. |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.3.Основное мероприятие Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации общего образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Цеброва Г.А., заместитель начальника УО. |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Основное мероприятие Организация качественного питания школьников | Цеброва Г.А., зам. начальника УО, |  | До 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.Организация мониторинга по охвату обучающихся горячим питанием | Цеброва Г.А.. зам, начальника УО |  | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.. Организация оздоровительного отдыха обучающихся в каникулярное время. Функционирование пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей. | Цеброва Г.А., зам. начальника УО |  | В каникулярное время. |  |  |  |  |  |
| 2.5. Основное мероприятие Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности, организаций общего образования Орловского района | Кубанцев В.С., начальник УО |  | До 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.6. Основное мероприятие Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, , газификацию муниципальных образовательных учреждений | Кубанцев В.С., начальник УО |  | По мере необходимости и выделении средств |  |  |  |  |  |
| 2.7. Основное мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Кубанцев В.С., начальник УО, Клочкова М.Н. , главный бухгалтер УО |  | До 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.8. Основное мероприятие Внедрение нормативов подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ при введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Гудымова М.В., главный экономист УО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Основное мероприятие 2.9.1. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в форме (ОГЭ) в IX классе иформе (ЕГЭ) в XI классе | Цеброва Г.А., зам.начальника УО. Минеева Н.А., специалист УО |  | 01.07..2015 |  |  |  |  |  |
| 2.9.2 Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, внедрение в образовательных организациях общего образования Орловского района, разработанных Минобрнауки России методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников | Цеброва Г.А., зам. начальника УО. Минеева Н.А., специалист УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.10.Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Орловского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Апанасенко И.Н., зав. РМК | совершенствование профессиональной подготовки педагогических работников, развитие творческого потенциала педагога. Повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.10.1.Реализации муниципальной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: | Апанасенко И.Н., зав. РМК |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| -выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - меры социальной поддержки молодых педагогов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - развитие системы наставничества; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.Основное мероприятие Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Гудымова М.В., гл. .экономист УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.12.Организация муниципального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Орловского района на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Назарова Н.Г., специалистУО | влияние внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Орловского района на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования. | 01.07.2015 |  |  |  |  |  |
| 2. Контрольное мероприятие ВСЕГО, |  |  |  | 262227,2 | 197279,0 |  | 64948,2 |  |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Цеброва Г.А., зам. начальника УО Хадорик О.В., специалист УО | успешное функционирование муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования | 31.12.2015 | 14534,6 |  |  | 14534,6 |  |
| 3.1.Основное мероприятие. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования | Хадорик О.В., специалист УО, Назарова Н.Г., специалист УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; | Гудымова М.В., гл. экономист УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей; | Хадорик О.В., специалист УО, Назарова Н.Г., специалистУО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Обеспечение прозрачности деятельности учреждений дополнительного образования детей; | Хадорик О.В. , |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Основное мероприятие модернизация системы организации летнего образовательного отдыха детей | Цеброва Г.А., зам.начальника УО. |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. Основное мероприятие Подготовка территории под строительство многофункционального спортивного зала | В.С. Кубанцев, начальник УО |  | 31.12.2015 | 2352,1 |  |  | 2352,1 |  |
| 3.3.Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Хадорик О.В., специалист УО, Назарова Н.Г., специалистУО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Хадорик О.В., специалист УО, Мироненко Н.Н., специалистУО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Реализация муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Хадорик О.В., специалист УО, Мироненко Н.Н., специалистУО | увеличение численности талантливых детей, получивших муниципальную и дарственную поддержку и поддержку со стороны органов власти | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей Орловского района | Апансенко И.Н., зав. РМК | совершенствование профессиональной подготовки педагогических работников, развитие творческого потенциала педагога. | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 3.5. Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Орловского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Гудымова М.В., гл. экономист УО | повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования до 100 процентов средней заработной платы по области | 31.12.2015 | 770,2 |  |  | 770,2 |  |
| 3.5.1 Внедрение показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Гудымова М.В., гл. экономист УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. Создание условий для проведения процедуры аттестации педагогических работников дополнительного образования детей. | Апанасенко И.Н., зав. РМК |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  |  | 31.12.2015 | 770,2 |  |  | 770,2 |  |
| 3.6. Основное мероприятие Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Гудымова М.В., гл. экономист УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. Внедрение показателей оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений общего образования Орловского района, их руководителей и основных категорий работников | Цеброва Г.А., зам.начальника УО., Назарова Н.Г. , специалист УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие ВСЕГО |  |  |  | 17656,9 |  |  | 17656,9 |  |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников |  |  |  | 770,2 |  |  | 770,2 |  |
| 2.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие Обеспечение функционирования Управления образования Орловского района | Кубанцев В.С., начальник УО | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Орловского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Орловского района , повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | 31.12.2015 | 9705,5 |  |  | 9705,5 |  |
| 2.3.Основное мероприятие Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Гудымова М.В., гл. экономист УО, Ковшарь Т.А., специалист по опеке УО | увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей | 31.12.2015 | 1294,9 | 1294,9 |  |  |  |
| 2.3.1.Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Гудымова М.В., гл. экономист УО, Ковшарь Т.А., специалист по опеке УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семье | Гудымова М.В., гл. экономист УО, Ковшарь Т.А., специалист по опеке УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, и ежемесячного денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Гудымова М.В., гл. экономист УО, Ковшарь Т.А., специалист по опеке УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.Подготовка информационных материалов для кандидатов в усыновители (опекунов, приемных родителей), обучающихся в школе замещающих родителей | Ковшарь Т.А., специалист по опеке УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.Оплата налога на имущество детей - сирот | Клочкова М.Н., гл. бух. УО |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.Организация кустовой ПМПК | Ковшарь Т.А., специалист по опеке УО |  | В течение года |  |  |  |  |  |
| 2. Контрольное событие |  |  |  | 11000,4 | 1294,9 |  | 9705,5 |  |
| Контрольное событие Всего: |  |  |  | 382279,0 | 245070,3 |  | 137208,7 |  |

Управляющий делами

Администрации Орловского района 						З.Н. Дегтярева