АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2013					№    837				п. Орловский

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Орловского района «Информационное общество» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Орловского района от 05.09.2013 № 691 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орловского района», с постановлением Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 804 «Об утверждении муниципальной программы Орловского района «Информационное общество» Администрация Орловского района постановляет:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Орловского района «Информационное общество» на 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района Дрееву Н.А.

Глава

Орловского района 								Ю.П. Лопатько

Приложение

к постановлению

Администрации

Орловского района

от 07.10.2013 № 837

План

реализации муниципальной программы Орловского района «Информационное общество» на 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Орловском районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2014 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Орловского района с использованием интегрирован-ной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ не менее 90%. | Директор МАУ МФЦ Орловского района Лебедев А. Б. | Освещение деятельности МФЦ Орловского района, в средствах массовой информации и популяризация МФЦ на встречах с гражданами. Максимальная передача всех государственных и муниципальных услуг с других организаций и учреждений на базу МФЦ. | весь период | 84,0 | - | - | 84,0 | - |
| 1.1. | Освещение деятельности МФЦ Орловского района, в средствах массовой информации. | Директор МАУ МФЦ Орловского района Лебедев А. Б. | Освещение деятельности МФЦ Орловского района, в средствах массовой информации. | весь период | 49,0 | - | - | 49,0 | - |
| 1.2. | Участие МФЦ Орлов-ского района в сходах, встречах с граждана-ми, форумах, «круглых столах» и семинарах, направленных на повышение популяризации МФЦ | Директор МАУ МФЦ Орловского района Лебедев А. Б. | Участие МФЦ Орловского района в сходах, встречах с гражданами, форумах, «круглых столах» и семинарах, направленных на повышение популяризации МФЦ | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Подготовка презента-ционных материалов, рекламных афиш, банеров для МФЦ Орловского района | Директор МАУ МФЦ Орловского района Лебедев А. Б. | Улучшение имиджа МФЦ Орловского района; | весь период | 35,0 | - | - | - | - |
| 2. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Орловского района не менее 130 штук. | Директор МАУ МФЦ Орловского района Лебедев А. Б. | Максимальная передача всех государственных и муниципальных услуг с других организаций и учреждений на базу МФЦ | весь период | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Развитие максимального роста передачи услуг на базу МФЦ Орловского района с других организаций участвующих в организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Директор МАУ МФЦ Орловского района Лебедев А. Б. | Обеспечение роста количества государственных и муниципальных услуг оказываемых на базе МФЦ. Обеспечение увеличения численности заявителей обратившихся в МФЦ; | весь период | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Обеспечение максимального функционирования информационной системы МФЦ | Директор МАУ МФЦ Орловского района Лебедев А. Б. | Эффективное использования, насыщение необходимыми сервисами для работы информационной системы МФЦ | весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании | В. С. Кубанцев начальник УО Орловского района | Модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий, повышение качества подготовки педагогических кадров | 31.12.14г. | 505,5 | 482,3 | - | 23,3 | - |
|  | Итого по программе | X | X | X | 589,5 | 482,3 | - | 107,3 | - |

- И.о. управляющего делами

- Администрации Орловского района							                    Н.Д. Цимболинец